Приложение 1

К постановлению администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

№\_\_\_\_\_\_

От «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201 г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
 «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА»

Ковылкино 2014год

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | |
| Наименование муниципальной программы | «Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (далее – «Программа») |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление Администрации Ковылкинского муниципального района от 27 августа 2014 года № 1531 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского муниципального района» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы, основные разработчики муниципальной программы | Администрация Ковылкинского муниципального района РМ  Управление сельского хозяйства |
| Соисполнители муниципальной программы | Главы сельских поселений Ковылкинского муниципального района, руководители структурных подразделений администрации Ковылкинского муниципального района. |
| Участники муниципальной программы | Главы сельских поселений Ковылкинского муниципального района, предприятия и организации Ковылкинского муниципального района, граждане Ковылкинского муниципального района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Программно-целевые инструменты | - |
| Цели муниципальной программы | * улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия; * улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;   - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия;   * активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, в решении вопросов местного значения; * формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия. |
| Задачи муниципальной программы | * удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ковылкинского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; * повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Ковылкинского муниципального района; * реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Ковылкинского муниципального района с помощью грантовой поддержки;   проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Ковылкинского муниципального района. |
| Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации муниципальной программы | а) ввод (приобретение) **12035** кв.м жилья для сельских граждан, проживающих в Ковылкинском районе, в том числе 8425 кв. м для молодых семей и молодых специалистов;  б) ввод в действие объектов социальной сферы:   * один многофункциональный социальный центр в Парапинском сельском поселении Ковылкинского муниципального района.   в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры:   * 85,31км локальных водопроводов;   г) один реализованный проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Кочелаевском сельском поселении Ковылкинского муниципального района;  д) 3 реализованных проекта местных инициатив сельских граждан, проживающих в Ковылкинского муниципального районе, получивших грантовую поддержку; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы  I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет **793,75** млн. рублей, в том числе:  - средства бюджета Ковылкинского муниципального района **15,13** млн. рублей.  - средства бюджетов сельских поселений - **20,73** млн. рублей.  -средства федерального и республиканского бюджетов **663,35** млн. рублей.  - внебюджетные источники **94,5** млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | а) Улучшение жилищных условий **184** сельских семей, в том числе **128** молодых семей и молодых специалистов;  б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Ковылкинского муниципального района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %;  в) Достижение совокупного экономического эффекта за счет:   * реализации мероприятий по развитию объектов социальной инфраструктуры, газификации и водоснабжения – **796,81** млн. рублей; |
| Система организации управления и контроль за исполнением муниципальной программы | Контроль реализации программы осуществляет - Заместитель главы администрации Ковылкинского муниципального района РМ начальник управления сельского хозяйства  Управление реализацией программы осуществляет - управление сельского Хозяйства администрации Ковылкинского муниципального района РМ |

**1 Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.**

На сельской территории Ковылкинского муниципального района (далее - Муниципальный район) располагается 21 сельское поселение.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 2 015.7 кв. км.

Климат умеренно-континентальный. Большая часть района расположена в лесостепных ландшафтах. Средняя температура воздуха — от +3,5°С до +4,0°С. Высота снежного покрова достигает от 15 до 55 см.

По территории района протекают реки Мокша, Мокшань, Рябка, Паньжа, Ожга, Исса, Сезельда (Троицк), Сеитьма. Всего 100 водотоков с суммарной длиной 648 км. Коэффициент густоты речной сети — 0,36 км/км2. На территории района есть озера старичного происхождения.

Ковылкинский муниципальный район имеет выраженную агропромышленную специфику с развитыми предприятиями по первичной переработке сельскохозяйственного сырья.

Агроклиматические ресурсы района позволяют возделывать зерновые и зернобобовые культуры, выращивать овощи и развивать животноводство, что представляет собой хорошую основу для формирования и развития конкурентоспособного рынка продовольственных товаров.

Общая земельная площадь Ковылкинского муниципального района составляет 202 500 га. Район богат лесами, их площадь составляет 36294 га.Площадь, занятая зерновыми, составила в 2014 году 26903 га. Валовой сбор зерна в 2014 г. — 74,7тыс. т зерна при урожайности 27,8 ц/га.

На 1.01.2014 года площадь сельскохозяйственных угодий составляет 119880 га, из них пашня 80139 га. Сельскохозяйственными предприятиями и организациями всех форм собственности Ковылкинского муниципального района в 2015 году обрабатывалось 47243 га, 59% от всей площади пашни.

На территории района находятся 7 сельскохозяйственных предприятий, 2 подсобных предприятия и 21 крестьянско-фермерское хозяйство. В 2014—2019 гг. предусматривается обеспечить значительный рост производства мяса. В 2014 г. на полную мощность работы вышла товарная свиноферма на 4800 голов свиноматок в ООО «МПЦ»(2-ая очередь), начато строительство еще одной товарной свинофермы на 4800 гол. свиноматок (3-я очередь).

Одним из перспективных вариантов развития района является создание агрогородка в с. Кочелаево, в котором находятся сельхозпредприятия ЗАО «Мордовбекон»» и ООО «Мордовский племенной центр». Выгодное географическое расположение села и хорошо развитая инфраструктура, перспективные перерабатывающие предприятия способствуют привлечению специалистов для работы и проживания.

В структуре валовой продукции за 2014 год 65% занимает животноводство и 35 % - растениеводство. В дальнейшем, в связи со строительством новых свинокомплексов в ООО «Мордовский племенной центр», доля продукции животноводства будет увеличиваться (в 2020 году доля продукции растениеводства планируется в объеме 23% от общего производства, продукция животноводства – 77%).

В 2014 году в Ковылкинском муниципальном районе произведено 74,7 тыс. тонны зерна, урожайность составила 27,8 цн/га (в бункерном весе). Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2014г. в сельхозпредприятиях составило 6 428 гол., в том числе коров — 3 077 гол., свиней — 35 914 гол. Средний надой от фуражной коровы в 2013 г. составил 3 070 кг. На территории Ковылкинского муниципального района функционируют крупные сельскохозяйственные предприятия, как ЗАО «Мордовбекон»» и ООО «Мордовский племенной центр» - лидеры в производстве молока и мяса в районе.

В целях увеличения производства продукции и финансовой поддержки отрасли животноводства в рамках ведомственных экономически значимых региональных программ реализуется ведомственная программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2014-2016 годы».

В целях поддержки малых форм хозяйствования реализуются ведомственные целевые программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» и «Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на 2015-2017 годы и на период до 2020 года».

По состоянию на 1 января 2014 г. в районе насчитывается 12422 головы крупного рогатого скота (из них 5304 голов - в общественном секторе), в том числе 3804 голов коров (из них 2391 голова - в общественном секторе). Поголовье свиней составляет 83555 голов (в общественном секторе -78140 голов).

В 2014 г. во всех категориях хозяйств произведено 14619 тонн мяса скота на убой в живом весе, молока – 13936 тонн. Надой на одну корову в общественном секторе за 2014 г. составил 3136 кг.

Основными причинами относительно медленного развития агропромышленного комплекса района являются финансовый и экономический кризис, которые негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе района, динамике развития сельскохозяйственного производства.

В числе проблем следует выделить:

- закредитованность большинства сельхозпредприятий, что не позволяет привлекать краткосрочные и инвестиционные кредиты для осуществления проектов обновления и расширения производства;

- опережающий рост цен на промышленную продукцию, энергоресурсы по сравнению с ценами на сельскохозяйственную продукцию;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный медленными темпами социального развития сельских территорий, определяющими ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики района.

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района в рассматриваемой перспективе.

Развитие сельского хозяйства является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Ковылкинского муниципального района в рассматриваемой перспективе. Создание предпосылок для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса района, использования имеющегося потенциала для роста производства продовольствия, повышения занятости и уровня жизни сельского населения и обеспечения роста объемов производства основных видов продукции агропромышленного комплекса является важной задачей, для решения которой необходим программный метод.

Инженерная инфраструктура района достаточно развита и представлена системами водоснабжения, газоснабжения электрификации и сетью автомобильных дорог.

Ковылкинский муниципальный район обеспечивается питьевой водой благодаря подземным источникам. Хозяйственно-питьевое водоснабжение 76,9 % сельского населения осуществляют централизованные системы за счет артезианских скважин и хозяйственно-питьевых водопроводов.

Для водоснабжения населения Ковылкинского муниципального района построены 315,1 км водопроводных сетей. Изношенность системы уличной водопроводной сети составляет 85 %. Также в районе имеются 110 артезианских скважин, из них 14 расположены в г. Ковылкино, 96 — в сельских населенных пунктах. Большинство из них требует капитального ремонта или замены. Водозаборные узлы и водонапорные башни были сооружены в основном в 1970-е гг. В силу этого большая их часть пришла в непригодность. В целом износ основных фондов достигает 85 %.

Ковылкинский муниципальный район располагает развитым инфраструктурным потенциалом, особое значение в котором имеют транспортные коммуникации. Автодороги областного значения проходят по району в трех направлениях: Рузаевка — Инсар — Ковылкино — Торбеево; Ковылкино — Краснослободск — Ельники; Ковылкино — Наровчат — Нижний Ломов. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, располагающихся в Ковылкинском муниципальном районе, составиляет 408,3 км, из них 326,0 км, или 80 %, имеют твердое покрытие. Доля населенных пунктов, обеспеченных связями по автомобильным дорогам с твердым покрытием, составляет 70 %.

Социальная инфраструктура Ковылкинского муниципального района представлена системой здравоохранения, социальной защиты, образования, физкультуры и спорта и культурно-досуговой деятельности.

Ряд культурно-досуговых центров в Ковылкинском муниципальном районе находятся в ветхом состоянии и требуют реконструкции, так в селе Кочелаево в рамках Комплексной компактной застройки планируется осуществить реконструкцию здания КДЦ. Назрела необходимость построить новый КДЦ в виде многофункциональногоцентра в с.Парапино. Необходимо восстановление Мемориального комплекса в с.Парапино, в связи с ветхостью имеющегося памятника. Необходима реконструкция и благоустройство Мемориального комплекса в с.Русская Лашма, в связи с ветхостью имеющегося памятника. Необходимо благоустройство парка с реконструкцией памятника, в с.Курнино, в связи с ветхостью имеющегося памятника. Здание детского сада в с.Кочелаево находится в аварийном состоянии в связи с дефектом фундаментов, данная проблема будет решена путем строительства нового детского сада в рамках комплексной компактной застройки с.Кочелаево.

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2014 года составила 21909 человек, в том числе трудоспособного населения 11083 человек. Структура населения представлена в приложении 3 к данной программе.

Структура занятости трудоспособного сельского населения характеризуется следующими данными:

* сельскохозяйственное производство 1289 человек ( 11,6 %);
* организации бюджетной сферы 1344 человек ( 12,1 %);
* организации несельскохозяйственной сферы 1856 человек 16,7 %);
* личное подсобное хозяйство 2650 человек ( 24%);
* работает за пределами сельской территории Муниципального района - 3000 человек ( 27%);
* не обеспечено работой - 944 человек ( 8,5%).

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составляет - 45 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 108 человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2014 году составил в Ковылкинском муниципальном районе 5620 рублей на человека.

На 01.01.2014 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 21 из 21 поселения района.

По состоянию на 01.01.2014 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 287 км напорных водопроводов. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде, проблемные вопросы по водопроводным сетям и по газопроводным сетям представлены в приложении 1 и 2 к данной программе.

На текущий момент около 50% объектов водоснабжения требует реконструкции либо капитального ремонта.

Только около 86 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью 110,2 км.

Ветхие водопроводы имеются в 12 сельских поселения муниципального района. Необходимо строительство 3-х многофункциональных социальных центров (здание предназначенное для компактного размещения всех социально ориентированных организаций), в с.Парапино, в с.Курнино и в с.Мамолаево так как существующие КДЦ и здания администраций в этих поселениях находятся в ветхом состоянии. Необходимо восстановление Мемориального комплекса в с.Парапино, в связи с ветхостью имеющегося памятника. Необходима реконструкция и благоустройство Мемориального комплекса в с.Новая Толковка, в связи с ветхостью имеющегося памятника. Необходимо благоустройство парка с реконструкцией памятника, в с.Курнино, в связи с ветхостью имеющегося памятника.

В рамках Комплексной компактной застройки с.Кочелаево, Кочелаевским сельским поселением предусмотрено под ИЖС 110 земельных участков, из них для работников ЗАО «Мордовский Бекон» запланировано выделить 50 участков, 60 – прочим молодым семьям и молодым специалистам в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 и на период до 2020 года».

**2. Приоритеты и цели социально-экономической политики в соответствующей сфере, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы**

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

* улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;
* улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;
* содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;
* активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;
* формирование в республике позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

* удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;
* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;
* реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;
* проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

**3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 1.

**Таблица 1 - Целевые индикаторы и показатели по годам реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Единицы измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **всего** |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,  - всего | кв. м | **2294** | **765** | **540** | **1236** | **2100** | **2400** | **2700** | **13559** |
| - в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | **1043** | **540** | **480** | **888** | **1500** | **1680** | **1920** | **9023** |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | Ед | 0 | 0 | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| Строительство локальных сетей водоснабжения | км | 4,8 | 1,21 | 6,77 | 3,33 | 28,6 | 3,3 | 37,3 | 85,31 |
| **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку** | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реализация проектов местных инициатив граждан** | ед | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |

**4. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

Этапы и сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы, I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы, промежуточные показатели отражены в таблице 1.

**5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.**

В состав Программы включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

**Таблица 2** - **Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях, в том числе молодых семей и молодых специалистов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений – всего** | **домов** | **184** | **25** | **11** | **9** | **19** | **35** | **40** | **45** |
| кв.м | 12035 | 2294 | 765 | 540 | 1236 | 2100 | 2400 | 2700 |
| **млн. руб.** | **315** | **41** | **21** | **16** | **37** | **58** | **67** | **75** |
| **2.** | **Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего** | **домов** | **128** | **12** | **9** | **8** | **14** | **25** | **28** | **32** |
| кв.м | 8423 | 1043 | 540 | 426 | 888 | 1500 | 1680 | 1920 |
| **млн. руб.** | **235** | **29** | **15** | **14** | **27** | **42** | **47** | **53** |
| **3.** | **Граждане на селе** | **домов** | **60** | **13** | **2** | **1** | **5** | **10** | **12** | **13** |
| кв.м | 4176 | 1251 | 225 | 114 | 348 | 600 | 720 | 780 |
| **млн. руб.** | **93** | **12** | **6** | **2** | **10** | **16** | **20** | **22** |

**Таблица 3 - Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основные характеристики | Год реализации мероприятия | Стоимость реализации мероприятия млн.руб. | В разрезе источников финансирования | | | |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | в том числе средства бюджета Ковылкинского муниципального района, млн. руб. | в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб | Внебюджетные источники млн.руб. |
| 1 | Строительство водопровода в с.Новая Толковка и в с.Новая Самаевка Мамолаевского сельского поселения (1-я очередь строительства) | 4,8км, 1 водонапорная башня | 2014 | 6,8 | **4,76** | 0 | 2,04 | 0 |
| 2 | Реконструкция водопровода в с.Клиновка Клиновского сельского поселения | 1,21км, 1 водонапорная башня | 2015 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция водопровода в пос.ст.Самаевка (1 очередь) Клиновского сельского поселения | 4,87км, 1 водонапорная башня | 2016 | 4,6 | 4,14 | 0,46 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения часть ул.Ленина, часть ул.Школьная в с.Кочелаево  Кочелаевского сельского поселения | 1 км водопровода | 2016 | 1,2 | 1,08 | 0,12 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция водопровода в с.Чепурновка Клиновского сельского поселения | 0,1км, 1 водонапорная башня | 2016 | 0,97 | 0 | 0 | 0,97 | 0 |
| 6 | Реконструкция водопровода в с.Покровск Покровского сельского поселения (1-я очередь строительства) | 0,5 км 1 водонапорная башня | 2016 | 1,34 | 0 | 0 | 1,34 | 0 |
| 7 | Реконструкция водопровода в пос.ст.Самаевка (2 очередь) Клиновского сельского поселения | 3,33 км водопровода | 2017 | 3,3 | 2,97 | 0,33 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция водопровода в с.Большой Азясь Большеазясьского сельского поселения | 1,8 км водопровода | 2018 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |  |
| 9 | Реконструкция водопровода в с.Троицк Троицкого сельского поселения | 11,8 км водопровода | 2018 | 17,7 | 15,93 | 1,77 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция системы водоснабжения с.Унуевский Майдан и строительство системы водоснабжения села Чекашевы Поляны | 2,28 км водопровода | 2018 | 3,7 | 3,33 | 0,37 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство водопровода в с.Рыбкино Рыбкинского сельского поселения | 4,8 км водопровода | 2018 | 5,4 | 4,86 | 0,54 | 0 | 0 |
| 12 | Строительство водопровода в с.Русская Лашма, Русско-Лашминского сельского поселения | 5 км водопровода, 1 водонапорная башня | 2018 | 5,4 | 4,86 | 0,54 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство водопровода в с.Мордовское Коломасово, Мордовско-Коломасовского сельского поселения | 3,3 км водопровода, 2 водонапорные башни | 2019 | 4,2 | 3,78 | 0,42 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство водопровода в с.Новое Мамонгино Новомамонгинского сельского поселения | 3,4км водопровода | 2020 | 3,4 | 3,06 | 0,34 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство водопровода в с.Красный Шадым, Красно-Шадымского сельского поселения | 13км водопровода 2 водонапорные башни | 2020 | 16,2 | 14,58 | 1,62 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство водопровода в с.Алькино, Красно-Шадымского сельского поселения | 13,1 км водопровода, 2 водонапорные башни | 2020 | 16,2 | 14,58 | 1,62 | 0 | 0 |
| 17 | Реконструкция водопровода в с.Перевесье, Клиновского сельского поселения | 1,2км, 1 водонапорная башня | 2020 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0 | 0 |
| 18 | Строительство водопровода в с.Новое Пшенево, Красно-Шадымского сельского поселения | 2,8км, 1 водонапорная башня | 2020 | 5,2 | 4,68 | 0,52 | 0 | 0 |
| 19 | Строительство водопровода в с.Старая Сазоновка, Изосимовского сельского поселения | 3,8км водопровода | 2020 | 4,4 | 3,96 | 0,44 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  | 109,91 | 89,77 | 9,89 | 10,25 |  |

**Таблица 4** **Реализация проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в Кочелаевском сельском поселении Ковылкинского Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование объекта в составе проекта** | **Мощность объекта** | Стоимость реализации мероприятия млн.руб. | **Объем финансирования млн.руб.** | | | | **В разрезе источников финансирования** | | | |
| 2014г | 2015г. | 2016г. | 2017г. | в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | в том числе средства бюджета Ковылкинского муниципального района, млн. руб. | в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб | Внебюджетные источники млн.руб. |
| 1 | Строительство ФОК (бассейн на 5 дорожек и спортзал) | 1 ед | 158,667 | 66,0 |  |  |  | 65,34 | 0 | 0,66 |  |
| 0 | 71,5 |  |  | 70,75 | 0 | 0,75 |  |
| 0 | 0 | 21,167 |  | 20,955 | 0 | 0,212 |  |
| 2 | Строительство детского сада | 75 мест | 55,0 | 0 | 0 | 55,0 |  | 54,45 | 0,55 | 0 |  |
| 3 | Укладка сетей водопровода | 4км | 4,794 | 0 | 0 | 0 | 4,794 | 4,746 | 0,048 | 0 |  |
| 4 | Укладка сетей канализации | 4км | 7,816 | 0 | 0 | 5,889 | 0 | 5,83 | 0,059 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1,927 | 1,908 | 0,019 | 0 |  |
| 5 | Укладка сетей газопровода | 5км | 3,193 | 0 | 0 | 1,896 | 0 | 1,877 | 0,019 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1,297 | 0 | 1,297 | 0 |  |
| 6 | Строительство блочной котельной | 1 ед. | 11,715 | 0 | 0 | 11,715 | 0 | 11,598 | 0,117 | 0 |  |
| 7 | Реконструкция КДЦ, надстрой третьего мансардного этажа, фасады | 1 ед. | 60,978 | 0 | 0 | 0 | 60,978 | 60,369 | 0 | 0,609 |  |
| 8 | Хоккейный корт | 5000кв.м | 5,050 | 0 | 0 | 0 | 5,050 | 5,0 | 0 | 0,05 |  |
| 9 | Строительство дороги ул.Школьная | 0,26км | 1,88 | 0 | 0 | 1,88 | 0 | 0 | 0 | 1,88 |  |
| 10 | Благоустройство центральной части с.Кочелаево | 15000кв.м | 11,196 | 0 | 0 | 0 | 11,196 | 11,084 | 0 | 0,112 |  |
| 11 | Затраты на проектно – изыскательские работы |  | 7,669 | 0 | 7,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,669 |  |
|  | Всего |  | 327,958 | 66,0 | 79,169 | 97,547 | 85,242 | 311,567 | 2,109 | 11,942 |  |

**Таблица 6 - Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта и численность вовлеченного в его реализацию населения** | **Един.**  **измер.** | **Всего** | **В том числе по годам реализации Программы** | | | | | | |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Восстановление Мемориального комплекса в с.Парапино  В связи с ветхостью имеющегося памятника | Млн.руб. | 3,4 |  |  |  |  |  | 3,4 |  |
| 2 | Реконструкция и благоустройство Мемориального комплекса в с.Русская Лашма  В связи с ветхостью имеющегося памятника | Млн.руб. | 3,4 |  |  |  |  |  |  | 3,4 |
| 3 | Благоустройство парка с реконструкцией памятника, в с.Курнино  В связи с ветхостью имеющегося памятника | Млн.руб. | 3,4 |  |  |  |  | 3,4 |  |  |
|  | **Итого** | Млн.руб. | *10,2* |  |  |  |  | 3,4 | *3,4* | *3,4* |

**6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

- внесением изменений в федеральное законодательство;

- внесением изменений в законодательство Республики Мордовия;

- принятыми управленческими решениями Администрации Ковылкинского муниципального района.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и Республики Мордовия в сфере действия программы будут разработаны проекты нормативных правовых актов Ковылкинского муниципального района в целях приведения в соответствие с федеральным и республиканским законодательством.

**7. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы**

**Таблица 7 - Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Единицы измерения** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **всего** |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,  - всего | кв. м | **2294** | **765** | **540** | **1236** | **2100** | **2400** | **2700** | **12599** |
| - в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв. м | **1043** | **540** | **480** | **888** | **1500** | **1680** | **1920** | **8423** |
| Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | Ед | 0 | 0 | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| Строительство локальных сетей водоснабжения | км | 4,8 | 1,21 | 6,77 | 3,33 | 28,6 | 3,3 | 37,3 | 85,31 |
| **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку** | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **Реализация проектов местных инициатив граждан** | ед | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 3 |

**8. Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение**

Формирование предпосылок для устойчивого развития сельских территорий является базовым условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и решения задач продовольственной безопасности России.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и обеспечению роста сельской экономики в целом.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Реализация мероприятий Программы к 2020 году позволит обеспечить:

- улучшение жилищных условий 195 сельских семей, в том числе 135 молодых семей и молодых специалистов;

- увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи;

- улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения сети таких учреждений на 1 единицу;

- повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда, путем реализации 1 проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, и 3 проекта местных инициатив граждан.

**9. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района муниципальной программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Ковылкинского муниципального района, а также по годам реализации муниципальной программы)**

**Таблица 8** - **Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий районной муниципальной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **всего** |
| **Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,** | потребность всего, млн. руб. | **41** | **21** | **16,1** | **37** | **58** | **67** | **75** | **315,1** |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | **28,29** | **14,49** | **11,10** | **25,5** | **40,02** | **46,23** | **51,75** | **217,38** |
| В том числе внебюджетные источники млн. руб. | **12,3** | **6,3** | **4,8** | **11,1** | **17,4** | **20,1** | **22,5** | **94,5** |
| в том числе средства бюджета Ковылкинского муниципального района, млн. руб. | **0,41** | **0,21** | **0,16** | **0,4** | **0,58** | **0,67** | **0,75** | **3,18** |
| **Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа** | потребность всего, млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **35** | **0** | **0** | **35** |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **34,65** | **0** | **0** | **34,65** |
| В том числе внебюджетные источники млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,35** | **0** | **0** | **0,35** |
| **Строительство локальных сетей водоснабжения** | потребность всего, млн. руб. | **6,8** | **2,0** | **8,11** | **3,28** | **33,7** | **4,2** | **47,4** | **105,49** |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | **4,76** | **1,6** | **5,22** | **2,95** | **30,33** | **3,78** | **42,66** | **91,3** |
| В том числе внебюджетные источники млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе средства бюджета Ковылкинского муниципального района, млн. руб. | **0** | **0,4** | **0,58** | **0,33** | **3,37** | **0,42** | **4,74** | **9,84** |
| в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб. | **2,04** | **0** | **2,31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,35** |
| **Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку** | потребность всего, млн. руб. | **66,0** | **79,17** | **97,55** | **85,24** | **0** | **0** | **0** | **327,96** |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | **65,34** | **70,75** | **94,71** | **83,10** | **0** | **0** | **0** | **313,9** |
| В том числе внебюджетные источники млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб. | **0,66** | **8,42** | **2,09** | **0,78** | **0** | **0** | **0** | **11,95** |
| в том числе средства бюджета Ковылкинского муниципального района, млн. руб. | **0** | **0** | **0,75** | **1,36** | **0** | **0** | **0** | **2,11** |
| **Реализация проектов местных инициатив граждан** | потребность всего, млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,4** | **3,4** | **3,4** | **10,2** |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **2,04** | **2,04** | **2,04** | **6,12** |
| В том числе внебюджетные источники млн. руб. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб. | **0** | **0** | 0 | 0 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | **4,08** |
| **Итого:** | потребность всего, млн. руб. | **113,8** | **102,17** | **121,76** | **125,52** | **130,1** | **74,6** | **125,8** | **793,75** |
| в том числе средства федерального и республиканского бюджета, млн. руб. | **98,39** | **86,84** | **111,03** | **111,55** | **107,04** | **52,05** | **96,45** | **663,35** |
| В том числе внебюджетные источники млн. руб. | **12,3** | **6,3** | **4,8** | **11,1** | **17,4** | **20,1** | **22,5** | **94,5** |
| в том числе средства бюджета Ковылкинского муниципального района, млн. руб. | **0,41** | **0,61** | **1,49** | **2,09** | **3,95** | **1,09** | **5,49** | **15,13** |
| в том числе средства бюджетов сельских поселений, млн. руб. | **2,7** | **8,42** | **4,4** | **0,78** | **1,71** | **1,36** | **1,36** | **20,73** |

**10. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Меры государственного регулирования управленческого характера, в том числе направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают:

-стратегическое планирование и прогнозирование. Соисполнители Программы разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствующих сферах нормативного правового регулирования и обеспечивают контроль их исполнения;

-применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов федерального и регионального уровней), способствующих решению задач Программы на всех уровнях исполнительной власти;

-определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней управления).

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы.

Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации, поступающей от соисполнителей Программы.

Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

### Приложение 1

### Характеристика действующей системы газоснабжения

в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2014г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Распределительные газопроводы (км)** | | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Износ**  **(%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Большеазясьское | 5 | 1999 | 15 |
| 2 | Изосимовское | 9,0 | 1994 | 20 |
| 3 | Казенномайданское | 15 | 2001 | 13 |
| 4 | Клиновское | 11,4 | 2003 | 11 |
| 5 | Кочелаевское | 19,6 | 1992 | 22 |
| 6 | Краснопресненское | 14 | 2000 | 14 |
| 7 | Красношадымское | 17,3 | 2006 | 8 |
| 8 | Курнинское | 7,8 | 1999 | 15 |
| 9 | Мамолаевское | 19,4 | 2005 | 9 |
| 10 | Морд.Вечкенинское | 40 | 2008 | 6 |
| 11 | Мордовско-Коломасовское | 4,0 | 1994 | 20 |
| 12 | Новомамангинское | 2 | 2001 | 13 |
| 13 | Парапинское | 5,6 | 2001 | 13 |
| 14 | Покровское | 6,5 | 2003 | 11 |
| 15 | Примокшанское | 11 | 2001 | 13 |
| 16 | Русско-Лашминское | 9 | 1999 | 15 |
| 17 | Рыбкинское | 19 | 1997 | 17 |
| 18 | Токмовское | 14,6 | 2000 | 14 |
| 19 | Троицкое | 25,6 | 1991 | 23 |
| 20 | Чекашевополянское | 7,6 | 2007 | 7 |
| 21 | Шингаринское сельское поселение | 6,2 | 1991 | 23 |

### Приложение 2

### Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2014г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование сельских поселений Муниципального района** | **Водонапорные башни (ед.)** | | | **Водопроводы**  **(км)** | | |
| **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Количество** | **Год ввода** | **Износ (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Большеазясьское | 5 | 1967 | 94 | 13,5 | 1967 | 94 |
| Изосимовское | 7 | 1975 | 78 | 13 | 1975 | 78 |
| Казенномайданское | 3 | 2010 | 8 | 17,9 | 2010 | 8 |
| Клиновское | 6 | 1962 | 100 | 17 | 1962 | 100 |
| Кочелаевское | 7 | 1971 | 86 | 40 | 1971 | 86 |
| Краснопресненское | 8 | 1975 | 78 | 17,67 | 1975 | 78 |
| Красношадымское | 3 | 1971 | 86 | 10,2 | 1971 | 86 |
| Курнинское | 2 | 1985 | 58 | 7,8 | 1985 | 58 |
| Мамолаевское | 5 | 1972 | 84 | 7 | 1972 | 84 |
| Морд.Вечкенинское | 3 | 1964 | 100 | 14,8 | 1964 | 100 |
| Морд. Коломасовское | 2 | 1979 | 70 | 5 | 1979 | 70 |
| Новомамангинское | 1 | 1985 | 58 | 1 | 1985 | 58 |
| Парапинское | 1 | 2011 | 6 | 14 | 2010 | 6 |
| Покровское | 2 | 1978 | 72 | 7,5 | 1980 | 72 |
| Примокшанское | 3 | 2012 | 4 | 9 | 2012 | 4 |
| РусскоЛашминское | 3 | 1985 | 58 | 9 | 1985 | 58 |
| РЫБКИНСКОЕ | 8 | 1985 | 58 | 9 | 1985 | 58 |
| Токмовское | 6 | 1985 | 58 | 40 | 1985 | 58 |
| Троицкое | 6 | 1962 | 100 | 27 | 1962 | 100 |
| Чекашево-Полянское | 2 | 1960 | 100 | 9 | 1960 | 100 |
| Шингаринское | 3 | 1967 | 94 | 9 | 1967 | 94 |

### Приложение 3

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения Ковылкинского муниципального района по состоянию на 01.01.2014 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование сельских поселений в составе Муниципального района** | **Численность сельского населения Муниципального района (чел.)** | | | | | |
| **Всего** | **В т.ч. по возрастным группам** | | | | |
| **До 7 лет** | **7-18 лет** | **18-35 лет** | **35-60 лет** | **Свыше 60 лет** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Большеазясьское | 733 | 30 | 32 | 157 | 252 | 262 |
| 2 | Изосимовка | 1045 | 42 | 52 | 219 | 355 | 376 |
| 3 | Казенно-Майданское | 1335 | 53 | 67 | 280 | 454 | 481 |
| 4 | Клиновское | 1013 | 41 | 51 | 213 | 344 | 365 |
| 5 | Кочелаевское | 1502 | 60 | 75 | 315 | 511 | 541 |
| 6 | Краснопресненское | 1345 | 54 | 67 | 282 | 457 | 484 |
| 7 | Красношадымское | 661 | 26 | 33 | 139 | 225 | 238 |
| 8 | Курнинское | 760 | 30 | 38 | 160 | 258 | 274 |
| 9 | Мамолаевское | 1362 | 54 | 68 | 286 | 463 | 490 |
| 10 | Мордовско-Вечкенинское | 1630 | 65 | 82 | 342 | 554 | 587 |
| 11 | Мордовско-Коломасовское | 502 | 20 | 25 | 105 | 171 | 181 |
| 12 | Новомамангинское | 190 | 8 | 10 | 40 | 65 | 68 |
| 13 | Парапинское | 1501 | 60 | 75 | 315 | 510 | 540 |
| 14 | Покровское | 349 | 14 | 17 | 73 | 119 | 126 |
| 15 | Примокшанское | 903 | 36 | 45 | 190 | 307 | 325 |
| 16 | Руссколашминское | 780 | 31 | 39 | 164 | 265 | 281 |
| 17 | Рыбкинское | 1776 | 71 | 89 | 373 | 604 | 639 |
| 18 | Токмовское | 933 | 37 | 47 | 196 | 317 | 336 |
| 19 | Троицкое | 1785 | 71 | 89 | 375 | 607 | 643 |
| 20 | Чекашево-Полянское | 427 | 17 | 21 | 90 | 145 | 154 |
| 21 | Шингаринское | 1318 | 53 | 66 | 277 | 448 | 474 |