# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# АДМИНИCТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
|  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| **от «03» 11 2015 г.** | **№\_1534\_** |

**Об утверждении муниципальной программы Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период c 2016 до 2018 года»**

В целях формирования информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе администрация Ковылкинского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года» (далее – Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в СМИ «Вестник Ковылкинского муниципального района» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района.

**И.О. главы администрации Ковылкинского**

**муниципального района Н.П.Комусов**

Акашев А.И.

2-11-20

Утверждена

Постановлением администрации

Ковылкинского муниципального района

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. № \_\_\_

# Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года»

# Паспорт Муниципальной программы Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке муниципальной программы, дата утверждения (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | Постановление администрации Ковылкинского муниципального района №1277 от 24.09.2015 года «Об утверждении перечня муниципальных программ Ковылкинского муниципального района, подлежащих реализации в 2016 году» |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ковылкинского муниципального района |
| Соисполнители программы | Администрации сельских поселений и городского поселения Ковылкинского муниципального района, муниципальные предприятия, организации и учреждения |
| Подпрограммы программы | Без выделения подпрограмм |
| Цели программы | Повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий и органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района |
| Задачи программы | Реализация мероприятий, обеспечивающих применение технологий информационного общества Ковылкинского муниципального района;  переориентация приоритетов применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с достижения количественных показателей уровня информатизации на достижение социально-экономических эффектов;  развитие ИКТ-инфраструктуры, создающей технические условия для интенсивного развития информационного общества на основе совместного создания и использования качественных и общедоступных ИКТ-ресурсов;  создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг;  реализация мероприятий по обеспечению информационной безопасности муниципальных информационных систем с целью создания новых и приведения ранее созданных информационных систем и инфраструктурных элементов в соответствие с требованиями политик и стандартов информационной безопасности |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Степень развития системы МФЦ в Ковылкинском муниципальном районе;  доля расходов на информационно-коммуникационные технологии в бюджете;  темп прироста количества исполненных муниципальных услуг в электронном виде. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 - 2018 годы (без выделения этапов) |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Предельный объем финансирования Программы на 2016-2018 годы составит 2298,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2016 год – 766,0 тыс. руб.;  2017 год - 766,0 тыс. руб.;  2018 год - 766,0 тыс. руб.  Основным источником финансирования программы должен стать бюджет Ковылкинского муниципального района.  Распределение финансирования по мероприятиям программы приведено в приложениях |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Опережающее развитие Ковылкинского муниципального района за счет применения информационно-коммуникационных технологий и развития ИТ-отрасли. 2. Достижение стратегических целей социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района и установленных целевых индикаторов муниципальной программы. 3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств за счет оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, сокращения времени и повышения качества принятия управленческих решений, исключения дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия |
| Контроль за исполнением Программы | Отдел информатизации и защиты информации администрации Ковылкинского муниципального района |

## Раздел 1. Характеристика текущего состояния развития информационно-коммуникационных технологий, информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе

Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе осуществляется на основе целевого планирования.

Реализована Муниципальная целевая программа, утвержденная решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 23 декабря 2011 года №7 «О муниципальной целевой программе развития и применения информационных технологий в Ковылкинском муниципальном районе в период до 2015 года».

В 2010 г. в целях перевода государственных и муниципальных услуг в электронную форму в Республике Мордовия внедрены автоматизированные информационные системы «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», «Республиканский портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Основное назначение Республиканского реестра - сбор, хранение и передача сведений о государственных и муниципальных услугах в Республиканский портал, а также в федеральную государственную информационную систему Единый портал государственных и муниципальных услуг.

По состоянию на 1 октября 2015 г. в «Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» внесены сведения о 12 муниципальных услугах, предоставляемых Администрацией Ковылкинского муниципального района и Администрацией Ковылкинского городского поселения Ковылкинского муниципального района в электронном виде.

Наряду с предоставлением государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет в Ковылкинском муниципальном районе предоставляются услуги на базе многофункционального центра. Оборудование в муниципальном казенном учреждении Ковылкинского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) подключено к региональной «Системе исполнения услуг межведомственного взаимодействия». Имеется возможность подачи электронных межведомственных запросов в федеральные органы исполнительной власти такие как: Федеральная налоговая служба, Управление Росреестра, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Министерство чрезвычайных ситуаций, Федеральная таможенная служба.

Администрация Ковылкинского муниципального района также подключена к региональной «Системе исполнения услуг межведомственного взаимодействия».

Важным фактором, содействующим развитию информационного общества, является уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ). В Ковылкинском муниципальном районе реализуются проекты, призванные дать гражданам возможность использовать преимущества современных технологий в этой сфере для решения как повседневных проблем, так и профессиональных задач, а также для взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления.

Таким образом, в Ковылкинском муниципальном районе по большинству показателей, характеризующих развитие ИКТ, наблюдается позитивная динамика.

Анализ статистических данных, а также результатов комплексного обследования процессов и объектов информатизации и связи Ковылкинского муниципального района, позволяют сделать следующие выводы.

Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения имеют веб-сайт (либо страницу в сети Интернет), где представляется информация о текущей деятельности.

Среди сотрудников администрации Ковылкинского муниципального района преобладают опытные или скорее опытные пользователи ИКТ. Вместе с тем, данные по населению Ковылкинского муниципального района показывают, что, несмотря на принимаемые меры по повышению компьютерной грамотности населения, многие жители района не владеют базовыми навыками использования компьютера

Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационных технологий и развитие информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе, в Республике Мордовия и в целом по России является недостаточно высокий уровень социально-экономического развития, ограничивающий расходы граждан, в сельской местности возраст граждан и организаций на потребление предметов и услуг, которые не относятся к продуктам первой необходимости. Свидетельством этого являются данные опросов Фонда «Общественное мнение».

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в целях повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности Ковылкинского муниципального района, развития экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствования системы принятия государственных управленческих решений носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне администрации Ковылкинского муниципального района. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий на федеральном и региональном уровнях, а также на уровне местного самоуправления.

На решение данных проблем направлена Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года» (далее – Программа).

В Программе реализуется инновационный сценарий социально-экономического развития, который в наибольшей степени соответствует идеологии информационного общества. При этом Программа решает задачи не только в сфере информационных технологий, но и становится инструментом решения задач модернизации в иных сферах (управление, образование, здравоохранение и др.), развития и интеграции, повышения качества человеческого капитала и стандартов жизни населения.

## Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития информационного общества Ковылкинского муниципального района, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере развития информационного общества определяются следующими правовыми актами:

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212;

Концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»;

Стратегией социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года, утвержденной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года»;

Республиканской целевой программой развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2012 г. № 363.

Муниципальной программой комплексного социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019годы, утверждённой Решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 01 декабря 2014 г. №12.

В соответствии с вышеперечисленными документами приоритетами в сфере развития информационного общества являются:

повышение качества жизни граждан и развитие социальной, политической и культурной сфер жизни общества на основе широкого и эффективного использования информационных технологий;

развитие всех секторов экономики и государственного управления, как необходимого условия повышения качества жизни граждан;

развитие ИТ-сектора, как катализатора качественных изменений в экономике информационного общества;

повышение безопасности жизнедеятельности и информационной безопасности;

развитие ИТ-инфраструктуры информационного общества, обеспечивающей платформу для реализации вышеперечисленных приоритетов.

В свете реализации приоритетных направлений муниципальной политики, целью настоящей Программы является Повышение качества жизни граждан за счет эффективного применения информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности предприятий и органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

реализация мероприятий, обеспечивающих применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района и приоритетного развития ИТ-отрасли;

развитие ИКТ-инфраструктуры информационного общества, создающей технические условия для интенсивного развития информационного общества на основе совместного создания и использования качественных и общедоступных ИКТ-ресурсов;

реализация мероприятий по созданию организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для повышения качества оказания муниципальных услуг;

реализация мероприятий по обеспечению информационной безопасности информационных систем Ковылкинского муниципального района с целью создания новых и приведения ранее созданных информационных систем и инфраструктурных элементов в соответствие с требованиями политик и стандартов информационной безопасности.

Выбор показателей достижения целей Программы определяется формулировкой самой цели: повышение качества жизни граждан, измеряемой:

Степень развития системы МФЦ в Ковылкинском муниципальном районе;

доля расходов на информационно-коммуникационные технологии в бюджете;

темп прироста количества исполненных муниципальных услуг в электронном виде.

Программа реализуется в 2015-2018 годах без разделения на этапы.

## Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Программы представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих достижение целей Программы.

Основные направления реализации Программы:

1. «Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района» включает в себя основные мероприятия, направленные на:

внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления;

организация повышения ИТ-грамотности населения Ковылкинского муниципального района, в том числе профессиональных групп

2. «Развитие инфраструктуры информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе» направлено на создание технических условий для интенсивного развития информационного общества на основе совместного создания и использования качественных и общедоступных ИКТ-ресурсов и включает в себя основные мероприятия, направленные на:

развитие ИКТ-инфраструктуры, создающей технические условия для интенсивного развития информационного общества на основе совместного создания и использования качественных и общедоступных ИКТ-ресурсов и в т.ч.:

создание и развитие и применение базовых информационных ресурсов;

расширение широкополосного подключения бюджетных учреждений Ковылкинского муниципального района к сети Интернет;

создание и развитие инфраструктурных и прикладных систем информационного общества;

Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации);

Создание и развитие инфраструктуры коллективного доступа к Интернет-ресурсам в Ковылкинском муниципальном районе (т.ч. услуги связи).

3. «Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем» направлено на создание новых и приведение ранее созданных информационных систем и инфраструктурных элементов в соответствие с требованиями политик и стандартов информационной безопасности и включает в себя основные мероприятия, направленные на:

формирование эффективной структуры управления системой информационной безопасности органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района;

инвентаризацию, категорирование и классификацию существующих информационных, телекоммуникационных систем и объектов органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района;

определение угроз безопасности информации, формирование модели угроз;

формирование и обеспечение развития материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района;

аттестацию объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации;

подготовку и повышение квалификации работников органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района по вопросам защиты информации.

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатах приведен в Приложении 2.

## Раздел 4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

В Республике Мордовия, Ковылкинском муниципальном районе принято значительное количество нормативных документов, регулирующих сферу информационно-коммуникационных технологий. Вместе с тем, интенсивно развивающиеся процессы развития информационного общества диктуют необходимость постоянной актуализации существующей нормативной базы, а также принятия новых нормативных актов.

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер правового регулирования, которые включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации Программы;

обеспечение текущего мониторинга действующего законодательства и подзаконных актов ведомств и организаций, ответственных за решение вопросов регулирования в сфере информатизации, административную реформу и другие направления в сфере реализации Программы.

Планы подготовки нормативных правовых актов определяются, в том числе федеральным законодательством, регламентирующим вопросы развития информационного общества в том числе:

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. №1268-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий». Реализация предусмотренных мероприятий позволит поддержать средний темп роста отрасли информационных технологий за период с 2013 по 2018 год на уровне, превышающем средний темп роста ВВП не менее чем в 3 раза. Исполнение «дорожной карты» будет также способствовать увеличению количества рабочих мест в ИТ-отрасли, обеспечит рост производства отечественной продукции и услуг, повысит производительность труда в экономике России за счёт ускоренного внедрения информационных технологий в смежные отрасли;

планом деятельности Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на период 2013-2018 годов, утвержденный приказом Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 июля 2013 г.;

планом мероприятий («дорожная карта») «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 953-р. План предполагает отмену ограничений на использование электронных документов при взаимодействии бизнеса и органов власти, а также унификацию форматов обмена данными при взаимодействии государства и предпринимателей с учетом международных стандартов.

В процессе реализации Программы должны также приниматься нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение программных мероприятий.

## Раздел 5. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Важным элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых показателей, мероприятий муниципальной программы и ресурсов для их реализации.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:

Степень развития системы МФЦ в Ковылкинском муниципальном районе;

доля расходов на информационно-коммуникационные технологии в бюджете;

темп прироста количества исполненных муниципальных услуг в электронном виде.

В целом используются плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

Нормативная база по вопросам методического обеспечения и организация управления Программы, включающая в том числе нормативные правовые акты, регламентирующие координацию мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, разрабатывается в ходе реализации соответствующих мероприятий Программы.

## Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Предельный объем финансирования Программы на 2016-2018 годы составит 2298,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год – 766,0 тыс. руб.;

2017 год - 766,0 тыс. руб.;

2018 год - 766,0 тыс. руб.

Основным источником финансирования Программы должен стать бюджет Ковылкинского муниципального района.

Распределение финансирования по мероприятиям Программы приведено в Приложении 3 .

Программа предусматривает привлечение средств федерального и республиканского бюджетов, а также других форм со финансирования.

## Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Анализ рисков реализации Программы и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель в процессе реализации Программы.

Основными рисками являются:

риски не достижения конечных результатов Программы;

риски несогласованности действий Ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;

риски недофинансирования Программы;

риски неэффективного и неполного использования муниципальными служащими, гражданами и организациями возможностей, сервисов, услуг, предоставляемых внедренными в рамках Программы организационно-техническими решениями информационного общества;

технические и технологические риски (в том числе несовместимость информационных систем, быстрый «моральный износ» оборудования и др.).

Риск не достижения конечных результатов Программы является типичным при выполнении комплексных программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы.

Минимизация риска несогласованности действий участников Программы осуществляется в рамках мероприятий и действий, осуществляемых в процессе управления реализацией Программы.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых организационно-техническими решениями информационного общества, предполагается принятие комплекса мер по повышению квалификации муниципальными служащими, популяризации среди населения решений информационного общества, стимулирование их использования и т.д.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения современных технологий и стандартов разработки информационно-коммуникационных решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений.

Основными общими мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы выступают следующие:

мониторинг. Элементами мониторинга являются: исследования качества оказания государственных и муниципальных услуг, интернет опросы;

открытость и подотчетность. На официальном сайте органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района в сети интернет будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности Программы;

информационное сопровождение и общественные коммуникации. В ходе реализации Программы предполагается проведение информационно-разъяснительной работы с населением, направленной на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации Программы.

## 

## Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности и результативности Программы (далее – Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации Программы и мероприятий в ее составе.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий, и Программы в целом.

Для оценки результативности мероприятий Программы должны быть использованы плановые и фактические значения показателей мероприятий, для оценки результативности Программы в целом должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых индикаторов.

Степень развития системы МФЦ в Ковылкинском муниципальном районе (количество работающих окон и количество обращений граждан);

доля расходов на информационно-коммуникационные технологии в бюджете (увеличение или уменьшение по сравнению с предыдущим периодом);

темп прироста количества исполненных муниципальных услуг в электронном виде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | | Приложение 1 к муниципальной программе Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года» | |
| **Перечень основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года»** | | | | | | | | |
| № п/п | Номер и наименование подпрограммы , основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель | | Срок | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | | окончания реализации | |
|  | **Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года»** |  | |  | |  | |  |
| **1** | **Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района** |  | |  | |  | |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения | | 2016 | | 2018 | | Увеличение уровня базовой компьютерной грамотности граждан. Повышение готовности, навыков и мотивации к использованию информационных систем и ресурсов для потребления муниципальных услуг в электронной форме |
| 1.2 | Обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2018 года» | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Разработка и проведение в сфере информационно-коммуникационных технологий, функционирование организаций, выполняющих функции заказчика проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, обеспечение координации взаимодействия ответственных органов |
| **2** | **Развитие инфраструктуры информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе** |  | |  | |  | |  |
| 2.1 | Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Действующая информационная и телекоммуникационная инфраструктура ОМСУ с соответствующими требованиям реализации свойственных им функций |
| 2.2 | Создание и развитие инфраструктуры коллективного доступа к Интернет-ресурсам в Ковылкинском муниципальном районе в Республике Мордовия ( т.ч. услуги связи) | Администрация Ковылкинского муниципального района, | | 2016 | | 2018 | | Действующая инфраструктура коллективного доступа к Интернет-ресурсам в т.ч. обеспечение услугами связи |
| **3** | **Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг** |  | |  | |  | |  |
| 3.1 | Развитие системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МФЦ | | 2016 | | 2018 | | Действующая система ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства |
| 3.2 | Развитие АИС «МФЦ» в Ковылкинском муниципальном районе и ее интеграция с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МФЦ | | 2016 | | 2018 | | Действующая АИС «МФЦ» в Ковылкинском муниципальном районе, интегрированная с информационными системами ФОИВ |
| 3.3 | Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, интеграция с ведомственными информационными системами, в том числе разработка электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия. | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МФЦ | | 2016 | | 2018 | | Действующая система межведомственного электронного взаимодействия, интегрированная с ведомственными информационными системами, на основе разработанных электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия. |
| 3.6 | Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Действующая система Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района |
| 3.7 | Перевод государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МБУ «МФЦ Ковылкинского муниципального района» | | 2016 | | 2018 | | Переведенные в электронный вид и доступные муниципальных услуги (функции) |
| 3.9 | Внедрение свободного программного обеспечения в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Экономия денежных средств на покрытие расходов, связанных с эксплуатацией платного программного обеспечения (Microsoft, Adobe и т.д.) |
| **4** | **Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем** |  | |  | |  | |  |
| 4.1 | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Разработан комплект нормативно- правовых документов |
| 4.3 | Определение угроз безопасности информации, формирование модели угроз. | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Сформированы модели актуальных угроз безопасности в информационных системах органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района. |
| 4.4 | Формирование и обеспечение развития материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Разработана необходимая документация, выданы заключения о возможности эксплуатации существующих средств защиты информации, проверена эффективность выбранных технических решений |
| 4.5 | Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Проведены аттестационные мероприятия |
| 4.6 | Подготовка и повышение квалификации работников в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района по вопросам защиты информации | Администрация Ковылкинского муниципального района | | 2016 | | 2018 | | Разработаны учебные программы и методические материалы по вопросам защиты информации, проведены курсы повышения квалификации специалистов по защите информации и обучающие семинары |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | Приложение 2 к Муниципальной программе Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года» | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Ковылкинского муниципального района "Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года"** | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  |
|  | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы ), основного мероприятия** | | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, заказчик-координатор** | **Планируемые расходы по годам, тыс. рублей** | | | | | |
| **2016 год** | | **2017 год** | | **2018 год** | |
|  | **Муниципальная программа Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период с 2016 до 2018 года»** | | Администрация Ковылкинского муниципального района | **766,00** | | **766,00** | | **766,00** | |
| **1** | **Применение технологий информационного общества для социально-экономического развития Ковылкинского муниципального района** | |  | **25,00** | | **25,00** | | **25,00** | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по подготовке кадров и обучению в сфере информационно-коммуникационных технологий | | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| 1.2 | Обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2018 года" | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| **2** | **Развитие инфраструктуры информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе** | |  | **471,00** | | **471,00** | | **471,00** | |
| 2.1 | Развитие локальных вычислительных сетей (оснащение рабочими станциями, серверами и оргтехникой, системным и прикладным программным обеспечением, средствами автоматизации) | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 225,00 | | 225,00 | | 225,00 | |
| 2.2 | Создание и развитие инфраструктуры коллективного доступа к Интернет-ресурсам в Ковылкинском муниципальном районе в Республике Мордовия ( т.ч. услуги связи) | | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения | 246,00 | | 246,00 | | 246,00 | |
| **3** | **Создание организационных условий развития информационного общества на основе применения ИКТ для радикального повышения качества исполнения и оказания муниципальных услуг** | |  | **220,00** | | **220,00** | | **220,00** | |
| 3.1 | Развитие системы ведомственного, межведомственного и межуровневого электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства | | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МФЦ | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | |
| 3.2 | Развитие АИС «МФЦ» в Ковылкинском муниципальном районе и ее интеграция с информационными системами федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района для повышения эффективности оказания государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям | | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МФЦ | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| 3.3 | Развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, интеграция с ведомственными информационными системами, в том числе разработка электронных сервисов межведомственного и межуровневого взаимодействия. | | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МБУ «МФЦ Ковылкинского муниципального района» | 55,00 | | 55,00 | | 55,00 | |
| 3.4 | Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 110,00 | | 110,00 | | 110,00 | |
| 3.5 | Оказание содействия в переводе муниципальных услуг (функций) в электронный вид, в том числе актуализация сведений в АИС "Республиканский реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) | | Администрация Ковылкинского муниципального района, сельских поселений и городского поселения, МБУ «МФЦ Ковылкинского муниципального района» | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| 3.6 | Внедрение свободного программного обеспечения в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | |
| **4** | **Обеспечение информационной безопасности муниципальных информационных систем** | |  | **65,00** | | **65,00** | | **65,00** | |
| 4.1 | Разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок создания и функционирования системы информационной безопасности в органах местного самоуправления Ковылкинского муниципального района | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.3 | Определение угроз безопасности информации, формирование модели угроз. | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| 4.4 | Формирование и обеспечение развития материально-технической инфраструктуры функционирования системы информационной безопасности органов местного самоуправления | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 45,00 | | 45,00 | | 45,00 | |
| 4.5 | Аттестация объектов информатизации на соответствие требованиям по защите информации | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| 4.6 | Подготовка и повышение квалификации работников органов местного самоуправления Ковылкинского муниципального района по вопросам защиты информации | | Администрация Ковылкинского муниципального района | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |