Приложение

к приказу Министерства образования Республики Мордовия

от ________2018 г. № ____

План мероприятий («дорожная карта»)

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Мордовия в 2019 году»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Мордовия в 2018 году и определение основных задач по совершенствованию региональной модели организации и проведения ГИА в 2019 году |
| 1.1. | Подготовка аналитических материалов и статистического анализа по итогам ГИА в Республике Мордовия в 2018 году, в том числе с учетом рекомендаций Рособрнадзора | до 10 августа 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, ГБУ ДПО «МРИО» | аналитические материалы и статистический анализ |
| 1.2. | Подготовка отчетных материалов о проведении ГИА согласно формам Рособрнадзора | согласно срокам, установленным Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | отчеты Минобразования Республики Мордовия |
| 1.3. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Мордовия по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 6 августа 2018 года | ГБУ РМ ЦМиОКО, председатели предметных комиссий Республики Мордовия | аналитический отчет по каждому предмету ГИА |
| 1.4. | Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия на предмет определения типичных проблем обучающихся в выполнении контрольных измерительных материалов ГИА (по предметам) | август-сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ ДПО «МРИО»; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) |  |
| 1.5. | Обсуждение результатов ГИА в Республике Мордовия в 2018 году, а также вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА на пленарном и секционных заседаниях республиканского образовательного форума | август 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, ГБУ ДПО «МРИО», органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 1.6. | Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году в муниципальных районах и городском округе Саранск Республики Мордовия | сентябрь 2018 года | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, руководители образовательных организаций |  |
| 1.7. | Подготовка статистического сборника «Результаты государственной итоговой аттестации в Республике Мордовия в 2018 году» с включением статистических данных и аналитических материалов, в том числе представленных предметными комиссиями | август 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, председатели предметных комиссий (по согласованию) | статистический сборник «Результаты государственной итоговой аттестации в Республике Мордовия в 2018 году» |
| 1.8. | Представление итогов проведения ГИА в отчете Министерства образования Республики Мордовия о результатах деятельности в 2018 году, направляемом в Правительство Республики Мордовия | декабрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | аналитические материалы |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Мониторинг обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | июль-сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | аналитические справки |
| 2.2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам (в том числе в дополнительные (сентябрьские) сроки | август 2018 года – май 2019 года | Руководители МОУО, руководители ОО (по согласованию) | Проведение консультаций, индивидуальных занятий, в том числе с использованием материалов открытого банка заданий, размещенного на сайте ФГБНУ «ФИПИ» |
| 2.3. | Организация онлайн консультаций для учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ГИА | в течение 2018-2019учебного года | ГБУ ДПО «МРИО» совместно с председателями предметных комиссий |  |
| 2.4. | Организация и проведение вебинаров по теме «Система подготовки обучающихся к ГИА» с педагогическими работниками общеобразовательных организаций» | в течение 2018-2019 учебного года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ ДПО «МРИО»; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) | проведение вебинаров |
| 2.5. | Актуализация содержания программ повышения квалификации учителей общеобразовательных предметов в части усиления предметной подготовки учителя (по предметам) | август-сентябрь 2018 года (далее – при необходимости) | ГБУ ДПО «МРИО»; ФГБОУ ВПО «МГПИ имени М. Е. Евсевьева» (по согласованию) | программы курсов повышения квалификации педагогических работников |
| 2.6. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию педагогического образования в Республике Мордовия на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29 июня 2018 года № 375-Р | в течение 2018-2019 учебного года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ ДПО «МРИО»; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) |  |
| 2.7. | Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение математического образования в республике Мордовия на 2018-2020 годы», утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29 июня 2018 года № 376-Р | в течение 2018-2019 учебного года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ ДПО «МРИО»; органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) |  |
| 2.8. | Повышение квалификации педагогов по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации: 1. Подготовка школьников к сочинению по литературе как форме государственной итоговой аттестации. 2. Адаптация школьников к условиям ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию (36 часов). 3. Подготовка обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку: образовательный и социально-педагогический аспекты (36 часов). 4. Подготовка школьников к ОГЭ и ЕГЭ по географии (36 часов). 5. Методика работы с обучающимися при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии (36 часов).. 6. Социально – педагогическая поддержка и особенности подготовки обучающихся к ОГЭ/ЕГЭ по математике (36 часов). 7. Особенности подготовки учителей физики к ЕГЭ в новой форме (36 часов). 8. Особенности подготовки учителей информатики к ЕГЭ в новой форме (24 Методика работы с обучающимися при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по химии в школе (36 часов). 9. Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике (36 часов). 10. Иностранный язык: подготовка к ГИА (36 часов) | в течение 2017-2018 уч.г. | ГБУ ДПО «МРИО» | приказы ГБУ ДПО «МРИО» о зачислении слушателей; удостоверения о повышении квалификации |
| 2.9. | Актуализация и реализация программ тренингов для педагогов: «Алгоритм решения заданий ОГЭ/ЕГЭ по математике (базовый уровень)»; «Алгоритм решения заданий ОГЭ/ЕГЭ по математике (профильный уровень)»; «Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по истории»; «Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по обществознанию»; «Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и литературе»; «Алгоритм решения заданий ОГЭ/ЕГЭ по физике»; «Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по биологии»; «Готовимся к сдаче ОГЭ/ЕГЭ по химии» Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по русскому языку в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях на основе анализа результатов 2018 года: типичные ошибки, пути преодоления. Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по математике в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях на основе анализа результатов 2018 года: типичные ошибки, пути преодоления Подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по обществознанию в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях на основе анализа результатов 2018 года: типичные ошибки, пути преодоления | в течение 2018-2019 учебного года | ГБУ ДПО «МРИО» | программы тренингов; сертификаты об участии |
| 2.10. | Реализация профессиональных программ повышения квалификации педагогов: «Новые тенденции в содержании исторического и обществоведческого образования в условиях ФГОС ОО»; «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях ФГОС ОО»; «Совершенствование процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС (базовый уровень)»; «Совершенствование процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС (профильный уровень)»; «Модернизация биологического и химического образования в условиях реализации ФГОС ОО»; «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях ФГОС ОО»; «Обновление содержания и инновационные подходы к преподаванию физики в условиях ФГОС ОО» «Проектирование национально-региональной системы оценки качества общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ОО» «Инновационные технологии в оценке планируемых образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ОО»; 10. «Разработка и экспертиза оценочных средств в рамках реализации ФГОС ОО» | в течение 2017-2018 учебного года | ГБУ ДПО «МРИО» | Приказы «МРИО» о зачислении слушателей; удостоверения о повышении квалификации |
| 2.11. | Реализация профессиональных программ повышения квалификации для школ, работающих в сложных социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты: 1. «Инновационные технологии в преподавании учебных предметов»; 2. «Проектирование моделей управления качеством образования в общеобразовательных организациях, отнесенных к категории школ с низкими результатами обучения и функционирующие в сложных социальных условиях» 3. «Проектирование муниципальных программ управления качеством образования» | в течение 2017-2018 учебного года | ГБУ ДПО «МРИО» | Приказы «МРИО» о зачислении слушателей; удостоверения о повышении квалификации |
| 2.12. | Проведение заседаний республиканских методических объединений учителей-предметников по вопросу повышения качества образования выпускников общеобразовательных организаций | август-сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ ДПО «МРИО»; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) | проведение заседаний методических объединений |
| 2.13. | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе результатов НИКО, ВПР и республиканских мониторинговых исследований | август 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, ГБУ ДПО «МРИО» | Приказ Министерства образования Республики Мордовия |
| 2.14. | Разработка и реализация республиканского мониторинга оценки качества подготовки обучающихся по предметам | сентябрь-октябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | Приказ Министерства образования Республики Мордовия |
| 2.15. | Актуализация и реализация плана организационно-методического сопровождения школ с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | актуализация – сентябрь 2018 года; реализация – в течение 2018-2019 учебного года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, ГБУ ДПО «МРИО» | Приказ Министерства образования Республики Мордовия |
| 2.16. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию на республиканском и муниципальном уровнях постоянно действующих семинаров-практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 – 11 классов (по предметам) | в течение 2018-2019 учебного года | ГБУ ДПО «МРИО»; органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию)) | проведение семинаров, практикумов, творческих мастерских, мастер-классов |
| 2.17. | Проведение мониторинговых исследований в образовании | октябрь 2018 – май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | Приказы Министерства образования Республики Мордовия |
| 2.17.1 | региональные контрольные работы | по отдельному графику |  |  |
| 2.17.2 | проверочные работы в рамках НИКО | по отдельному графику |  |  |
| 2.17.3 | проверочные работы в рамках ВПР | по отдельному графику |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |
| 3.1. | Проект распоряжения Правительства Республики Мордовия об организации межведомственного взаимодействия в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия | проект распоряжения |
| 3.2. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Мордовия от 03.02.2014 г. № 33 «Об утверждении Порядка выплаты и определения размера компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Республике Мордовия» | январь – февраль 2019 года | Минобразование Республики Мордовия | проект постановления |
| 3.3. | Приказ Министерства образования Республики Мордовия «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Мордовия в 2019 году» | сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 |
| 3.4. | Приказы Министерства образования Республики Мордовия: - об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку; – об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия по проведению ГИА-9; – утверждение состава ГЭК-9; – разработка и утверждение Положений о работе предметной и конфликтной комиссий ГИА-9; – формирование и утверждение персонального состава предметной и конфликтной комиссий ГИА-9; – утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9; – утверждение персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители пунктов проведения экзаменов, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку); - о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; - о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды | декабрь 2018 г. декабрь 2018 г.- январь 2019 г. декабрь 2018 г.- январь 2019 г. февраль апрель 2019 г. февраль апрель 2019 г. февраль апрель 2019 г. февраль-март 2019 г. февраль-март 2019 г. | Минобразование Республики Мордовия | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 3.5. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, а также уровня образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-9, в том числе с учетом требований федеральных и региональных нормативных правовых актов | в течении учебного года | органы местного самоуправления; образовательные организации | нормативные правовые акты (постановления, распоряжения, приказы) администраций и управлений образования муниципальных районов и городских округов, образовательных организаций |
| Разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 |
| 3.6. | Приказы Министерства образования Республики Мордовия: | сентябрь 2018 года – октябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия | приказы Минобразования Республики Мордовия |
|  | – «О назначении региональных и муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-11»; | сентябрь – октябрь 2018года |  |  |
|  | – «Об утверждении требований к организации обмена информацией при формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования»; | октябрь-ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2018/2019учебном году»; | октябрь 2018 года |  |  |
|  | – «О сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении в Республике Мордовия в 2018/2019 учебном году для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам СПО, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях»; | октябрь 2018 года |  |  |
|  | – «О назначении ответственного лица, отвечающего за выполнение работ с ключами шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» при подготовке и проведении ГИА-11 в Республике Мордовия в 2019 году» | октябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об утверждении пунктов проведения ГИА-11 и мест регистрации на сдачу ГИА-11 на территории Республики Мордовия в 2019 году»; | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»; | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «О размерах и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)»; | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об утверждении состава республиканской комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном году» | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об организации подготовки работников, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Республики Мордовия в 2019 году»; | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об утверждении кодов образовательных организаций, расположенных на территории Республики Мордовия, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования» | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Мордовия в 2019 году» | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Мордовия на 2019 год» | ноябрь 2018 года |  |  |
|  | – «Об уничтожении экзаменационных материалов ГИА 2018 года»; | декабрь 2018 года, февраль 2019 года |  |  |
|  | – «О финансировании и оплате проведения ГИА в Республике Мордовия в 2019 году»; | декабрь 2018 года – январь 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении Положения о Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2019 году»; | декабрь 2018 года – январь 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении Положения о предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»»; | декабрь 2018 года – январь 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении Положения о Конфликтной комиссии Республики Мордовия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году» | декабрь 2018 года – январь 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении персонального состава Государственной экзаменационной комиссии Республики Мордовия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, в 2019 году»; | декабрь 2018 года – январь 2019 года |  |  |
|  | – «Об организации общественного наблюдения при проведении ГИА в Республике Мордовия в 2019 году»; | январь 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении Порядка приема, передачи, учета, хранения и уничтожения экзаменационных материалов и документов ГИА и пункта хранения экзаменационных материалов ГИА в Республике Мордовия в 2019 году» | январь – февраль 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении персонального состава руководителей, организаторов и технических специалистов пунктов проведения экзаменов»; | январь – февраль 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении персонального состава Конфликтной комиссии Республики Мордовия при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году» | январь – февраль 2019 года |  |  |
|  | – об автоматизированном распределении обучающихся, выпускников прошлых лет, проходящих государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена, и организаторов по аудиториям пункта проведения экзамена в Республике Мордовия в 2019 году | февраль 2019 года |  |  |
|  | – «О назначении ответственных лиц, отвечающих за выполнение работ по распределению, комплектации и выдаче экзаменационных материалов на территории Управления специальной связи по Республике Мордовия»; | февраль 2019 года |  |  |
|  | – о проведении ГИА-11 в Республике Мордовия в досрочный период 2019 года | февраль 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении количества пунктов проведения экзаменов в основной период проведения ГИА на территории Республики Мордовия в 2019 году и распределении между ними участников ГИА» | февраль 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении перечня и форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в ППЭ в день проведения экзамена в период проведения ГИА на территории Республики Мордовия в 2019 году» | февраль 2019 года |  |  |
|  | – «О проведении проверок готовности ППЭ» | февраль 2019 года (досрочный период) март 2019 года (основной период) |  |  |
|  | – «О порядке информирования участников ГИА о результатах ГИА по каждому общеобразовательному предмету в Республике Мордовия в 2019 году»; | февраль – март 2019 года |  |  |
|  | – «Об организации и проведении ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Республике Мордовия в 2019 году» | февраль – март 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении персональных составов предметных комиссий по проверке развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Мордовия в 2019 году» | март 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении графика обработки и сроков информирования участников ГИА-11 о результатах ГИА-11 по каждому учебному предмету в Республике Мордовия, а также графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами участников ГИА-11 в 2019 году» | март 2019 года |  |  |
|  | – «Об утверждении инструкций по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Мордовия в 2019 году»; | март 2019 года |  |  |
|  | – «О создании Республиканского ситуационного центра по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА в 2019 году» | март 2019 года |  |  |
|  | – Об аккредитации общественных наблюдателей | не позднее чем за один рабочий день до установленной даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  |  |
|  | – об утверждении пунктов проведения экзаменов, руководителей ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов, закрепленных для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в соответствии с единым расписанием ГИА | апрель – май 2019 года |  |  |
|  | – о проведении ГИА-11 в Республике Мордовия в дополнительный период 2019 года | август 2019 года |  |  |
|  | – об утверждении результатов ГИА | в день утверждения результатов решением ГЭК |  |  |
|  | – иные приказы (при необходимости) | весь период |  |  |
| 3.7. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня, а также уровня образовательных организаций по подготовке и проведению ГИА-11, в том числе с учетом требований федеральных и региональных нормативных правовых актов | в течение учебного года | органы местного самоуправления; образовательные организации | нормативные правовые акты (постановления, распоряжения, приказы) администраций и управлений образования муниципальных районов и городских округов, образовательных организаций |
| 3.8. | Обновление инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Мордовия в 2019 году | по мере обновления Рособрнадзором методических рекомендаций | Министерство образования Республики Мордовия | Приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 3.9. | Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты регионального и муниципального уровней, а также уровня образовательных организаций, регламентирующих подготовку и проведение ГИА, с целью приведения нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | по мере внесения изменений и дополнений в федеральные нормативные правовые акты | Министерство образования Республики Мордовия, органы местного самоуправления; образовательные организации | нормативные правовые акты |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Внесение предложений в Закон Республики Мордовия «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части: – оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий, специалистам и операторам РЦОИ); – обеспечения видеонаблюдения в режиме онлайн в 100% ППЭ для проведения ЕГЭ; – организация печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ (до 100% ППЭ); – дооборудования и аттестации РЦОИ; – обновления электронных подписей членов ГЭК для проведения ГИА-11 – оборудования ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи и др. | июль-август 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | бюджетная заявка |
| 4.2. | Формирование и утверждение сметы расходов на обеспечение проведения ГИА в Республике Мордовия в 2019 году | декабрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | утверждение сметы расходов |
| 4.3. | Согласование и проведение процедур размещения заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также закупок оборудования, программ, товаров, услуг в соответствии с согласованным перечнем, в том числе: по организации видеонаблюдения в режиме онлайн в 100% ППЭ для проведения ЕГЭ; закупке оборудования для организации печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ в 100% ППЭ в 2019 году (закупка сканеров, закупка резервных ноутбуков, принтеров, внешних DVD-RW приводов, USB-модемов, носителей электронных ключей шифрования) по передаче неисключительных (пользовательских) прав на ПО для проведения ГИА-9 с использованием автоматизированной информационной системы «Государственная итоговая аттестация» | в соответствии с утвержденным планом- графиком закупок | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение закупок |
| 4.4. | Подготовка и заключение договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | заключение договоров |
| 4.5. | Организация работ по выплате компенсации лицам, привлекаемым к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Мордовия в соответствии с приказами Министерства образования Республики Мордовия | весь период | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | приказы Минобразования Республики Мордовия табели учета отработанного времени |
| 4.6. | Организация работ по закупке в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр тестирования» экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 | декабрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 4.7. | Организация работ по закупке в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный центр тестирования» программного обеспечения для проведения ГИА-9 (АИС «ГИА») | декабрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 4.8. | Обеспечение условий для функционирования РЦОИ, ППЭ, предметных комиссий, конфликтных комиссий: обучение специалистов РЦОИ; оказание услуги по обеспечению участия председателей ПК ЕГЭ в очных семинарах ФГБНУ «ФИПИ»; оказание услуги по обеспечению обучения экспертов ЕГЭ и ОГЭ на дистанционных курсах повышения квалификации, организуемых ФГБНУ «ФИПИ»; поставка канцелярских товаров, расходных материалов для принтеров | сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Организация и проведение на региональном уровне обучения с последующим тестированием: по проведению ГИА-9: - членов ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ по проведению ГИА-11 (в том числе по унифицированным учебным материалам в дистанционной форме на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» https://edu.rustest.ru/): - членов ГЭК-11; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ, в том числе из числа представителей вузов и ссузов; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей | январь-май 2019 года январь-май 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение обучающих семинаров |
| 5.2. | Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием: по проведению ГИА-9: - организаторов ППЭ по проведению ГИА-11 (в том числе по унифицированным учебным материалам в дистанционной на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» https://edu.rustest.ru/): - организаторов ППЭ | январь-май 2019 года январь-май 2019 года | Руководители МОУО (по согласованию), Руководители ОО (по согласованию) | проведение обучающих семинаров |
| 5.3. | Организация и обучение с последующим тестированием работников РЦОИ | октябрь 2018 года – май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение обучающих семинаров |
| 5.4. | Организация обучения на региональном уровне работников МОУО, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь –декабрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение обучающих семинаров с ответственными за работу с РИС ГИА |
| 5.5. | Организация и проведение совещаний-семинаров с муниципальными координаторами ГИА, в том числе с использованием дистанционных технологий | не реже 1 раза в 2 месяца | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение совещаний с муниципальными координаторами |
| 5.6. | Разработка и корректировка программ для обучения экспертов ПК на основе методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ», с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | ноябрь 2018 года -январь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО «МРИО», ГБУ РМ ЦМиОКО, председатели предметных комиссий | программы для обучения экспертов в разрезе учебных предметов |
| 5.7. | Обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА по программе «Подготовка председателя и экспертов предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ/ОГЭ (по предметам)» (24 часа) с последующим присвоением по итогам проведения квалификационных испытаний статусов ведущего, старшего и основного экспертов, в том числе с использованием модулей ФГБНУ «ФИПИ» «Эксперт ЕГЭ» и «Эксперт ГИА-9» | январь-апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, ГБУ ДПО «МРИО», председатели предметных комиссий (по согласованию) | план-график проведения обучающих семинаров Минобразования Республики Мордовия |
| 5.8. | Организация и проведение инструктивных совещаний с различными категориями лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по вопросу соблюдения требований порядка, а также информационной безопасности | сентябрь– ноябрь 2018 года, январь-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию); ОО (по согласованию) | проведение совещаний |
| 5.9. | Организация и проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для общественных наблюдателей за соблюдением процедуры ГИА | ноябрь- декабрь 2018 года, январь-май 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | проведение обучающих семинаров |
| 5.10. | Организация и проведение совещаний с руководителями МОУО по вопросам проведения ГИА | 1 раз в 2 месяца | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение совещаний с руководителями МОУО |
| 5.11. | Организация обучения организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с применением технологии «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в штабе ППЭ» по работе с программным обеспечением, установленным на рабочих станциях в аудиториях и штабе ППЭ, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и др. | по отдельному графику | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение обучающих семинаров |
| 5.12. | Организация выездных обучающих семинаров на площадке муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ (директоров ОО, организаторов, технических специалистов, ассистентов), | по отдельному графику | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение выездных обучающих семинаров |
| 5.13. | Организация обучающих семинаров для экзаменаторов-собеседников и экспертов по проверке устных ответов по русскому языку | январь – февраль 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО «МРИО», ГБУ РМ ЦМиОКО, председатель ПК по русскому языку | проведение выездных обучающих семинаров |
| 5.14. | Организация участия сотрудников Минобразования Республики Мордовия, РЦОИ в семинарах и мероприятиях по вопросам подготовки и проведения ГИА | в соответствии с графиком проведения мероприятий, представленным Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ и др. уполномоченных организаций | Минобразование Республики Мордовия | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.15. | Организация участия специалистов РЦОИ в совещаниях Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и др. уполномоченных организаций | в соответствии с графиком проведения мероприятий, представленным Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ и др. уполномоченных организаций | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО* | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО* |
| 5.16. | Организация участия председателей и экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах-совещаниях, организуемыми ФГБНУ «ФИПИ» и др. уполномоченными организациями | согласно графику ФГБНУ «ФИПИ» (др. уполномоченной организации) | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.17. | Организация участия председателей и экспертов предметных комиссий в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, организуемыми ФГБНУ «ФИПИ» | май– июнь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.18. | Организация участия руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, членов ГЭК в вебинарах Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и др. уполномоченных организаций | по отдельному графику | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.19. | Организация обучения специалистов РЦОИ по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Эффективное управление региональным центром обработки информации в период организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования» | в соответствии с графиком ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.20. | Организация обучения председателей и экспертов ПК по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования» | в соответствии с графиком ФГБНУ «ФИПИ» | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письма-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 5.21. | Организация и проведение региональных и муниципальных совещаний по вопросам: – проведения итогового сочинения (изложения); –проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе – проведения экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме; по применению технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в штабе ППЭ»; – о выборе формы и количества предметов для прохождения ГИА-9, ГИА-11 – о нормативных правовых актах федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и проведение ГИА | ноябрь 2018 года ноябрь 2018 года, январь 2019 года декабрь 2018 года; январь 2019 года январь-май 2018 года январь-май 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, МОУО, ОО | проведение совещаний |
| 5.22. | Организация и проведение заседаний (семинары, круглые столы, заседания методических объединений) с учителями-предметниками в муниципальных образованиях республики по вопросам: – изучения нормативных правовых документов, регламентирующих проведение ГИА; – изучения и использования документов, регламентирующие структуру и содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий, спецификаций, кодификаторов, – работы с открытым банком заданий ГИА; – изучения критериев оценивания работ; – заполнения бланков ответов участниками ГИА | сентябрь 2018 года-май 2019 года | МОУО, ОО, ГБУ ДПО «МРИО» |  |
| 5.23. | Организация работы муниципальных семинаров-совещаний с руководителями образовательных организаций, классными руководителями, учителями-предметниками по подготовке учащихся к ГИА | в течение 2018-2019 уч.г. | органы местного самоуправления (по согласованию); образовательные организации (по согласованию) |  |
| 5.24. | Разработка и издание информационных буклетов для общественных наблюдателей | март –апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО «МРИО», ГБУ РМ ЦМиОКО | издание информационных буклетов |
| Организационно-технологические сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Подготовка и проведение ГИА в дополнительный период 2018 года: ГИА-9: – издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных членов ГЭК; – проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1097 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» и от 10.11.2017 № 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» ГИА-11: – размещение информации на официальных сайтах Министерства образования Республики Мордовия и ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки качества образования», в СМИ по вопросам проведения ГИА в сентябрьские сроки, сбор заявлений на участие в ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские) сроки; издание приказа об утверждении ППЭ, состава руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ; распределении участников по ППЭ – проведение ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» и от 10.11.2017 № 1098 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения | август 2018 года сентябрь 2018 года июль - август 2018 года сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия ГБУ РМ ЦМиОКО МОУО, ОО | приказы Минобразования Республики Мордовия, формирование РИС ГИА, актуализация информации на официальных сайтах , по поддержке и сопровождению ГИА, публикации в СМИ |
| 6.2. | Определение регионального оператора, ответственного за формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА, внесение сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ГИА | октябрь-ноябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.3. | Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов, участвующих в формировании и ведении региональной информационной системы ГИА | сентябрь-октябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказы (распорядительные акты) Минобразования Республики Мордовия, МОУО |
| 6.4. | Определение ответственных за подготовку и проведение ГИА из числа работников образовательных организаций | сентябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | приказы ОО |
| 6.5. | Обеспечение МОУО нормативными правовыми актами и инструктивными документами федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА |  | Минобразование Республики Мордовия ГБУ РМ ЦМиОКО | приказы федерального уровня, приказы Минобразования Республики Мордовия, инструктивные материалы |
| 6.6. | Разработка и утверждение плана работы регионального центра обработки информации в рамках организации и проведения ГИА в Республике Мордовия в 2019 году | сентябрь 2018 года | ГБУ РМ ЦМиОКО | приказ ГБУ РМ ЦМиОКО |
| 6.7. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников ГИА-11 и ГИА-9 по каждому учебному предмету; - о количестве выпускников 9, 11(12) классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ; - об участии в ГИА учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. зрения (слепых), слуха, опорно-двигательного аппарата и иных категорий) и лиц, отбывающих наказание в учреждениях исполнительной системы; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании по учебным предметам, аналогичном заданиям и технологии проведения ГИА-11 и ГИА-9; - об участии в тренировочных ЕГЭ, ГИА-9. Сбор сведений: – о количестве участников ГИА по каждому учебному предмету, в том числе предварительные данные; – о количестве участников ГИА, сдающих экзамены в форме государственного выпускного экзамена; – о количестве участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение ГИА, а также с утвержденным планом-графиком внесения сведений в РИС ГИА | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | внесение сведений в РИС ГИА |
| 6.8. | Внесение сведений в РИС ГИА и ФИС ГИА в соответствии с графиком, представленным Рособрнадзором, с соблюдением требований законодательства в области информационной безопасности: – о Министерстве образования Республики Мордовия, РЦОИ, органах местного самоуправления; образовательных организациях; - реквизиты актов ОИВ; – о выпускниках 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций; – о ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11, включая аудиторный фонд; – об участниках итогового сочинения (изложения)/итогового собеседования по русскому языку, включая категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; – об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с указанием формы проведения ГИА и выбранного перечня предметов; – об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; – об участниках ГИА, итогового сочинения (изложения), получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования; – об участниках ГИА-9 и ГИА-11, выбравших экзамен по родному языку и родной литературе; – об участниках ГИА-9 и ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья, детях-инвалидах или инвалидах; – о работниках ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 (руководители, организаторы, ассистенты для лиц с ОВЗ, технические специалисты); – о членах ГЭК-9 и ГЭК-11; – о членах предметных и конфликтных комиссий; – об общественных наблюдателях; – о допуске к прохождению ГИА; – о заказе экзаменационных материалов; – о распределении участников проведения итогового сочинения (изложения)/ итогового собеседования по русскому языку по местам проведения итогового сочинения (изложения)/ итогового собеседования по русскому языку; – о распределении участников ГИА по ППЭ по экзаменам; – о распределении работников в ППЭ по экзаменам; – о назначении членов предметных комиссий на экзамены; – о полученных экзаменационных материалах; – о распределении полученных материалов по ППЭ; – об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ, а также общественных наблюдателей по ППЭ; – об обработке бланков итогового сочинения (изложения); – об обработке бланков итогового собеседования по русскому языку; – о завершении сканирования бланков участников ГИА; – о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА-11 (по русскому языку – не позднее шести календарных дней после проведения экзамена; по математике (профильный уровень) – не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена; по математике (базовый уровень) – не позднее трех календарных дней после проведения экзамена; по остальным учебным предметам – не позднее четырех дней после проведения соответствующего экзамена, по экзаменам, проводимым в досрочный и дополнительный периоды – не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена); – о результатах обработки экзаменационных работ участников ГИА-9; – о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, о несогласии с выставленными баллами; – о результатах рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА – о результатах рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами ГИА по учебным предметам – иные сведения, в соответствии с графиком | в соответствии с графиком, направленным Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления; образовательные организации | сбор и внесение сведений в РИС ГИА и ФИС ГИА в установленные сроки |
| 6.9. | Проведение технических работ по обеспечению каналов связи с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», с органами управления образования муниципальных образований Республики Мордовия | октябрь 2018 года – август 2019 года | ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | установка специализированного программного обеспечения, установка защищенных каналов передачи информации: РЦОИ ↔ МОУО↔ Минобразование Республики Мордовия; |
| 6.10. | Проведение работ по обновлению программного сопровождения ЕГЭ и ГИА-9; получение от ФГБУ «ФЦТ» программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту региональной информационной системы | в соответствии с поставками ФГБУ «ФЦТ» | ГБУ РМ ЦМиОКО | обеспечение работы региональной информационной системы |
| 6.11. | Организация работы каналов связи и подключение к сети передачи данных РЦОИ к порталу ФГБУ «ФЦТ» | октябрь-декабрь 2018 года | ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.12. | Утверждение количества и мест расположения пунктов проведения ГИА-9 по согласованию с органами местного самоуправления | апрель-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.13. | Оптимизация сети пунктов проведения ГИА-11 в целях усиления контроля за объективностью результатов ГИА (утверждение количества и мест расположения пунктов проведения ГИА по согласованию с органами местного самоуправления) | ноябрь 2018 года февраль-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.14. | Направление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для утверждения кандидатуры председателя и заместителя председателя ГЭК-11 | ноябрь – декабрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | подготовка писем |
| 6.15. | Определение и согласование с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки кандидатур председателей предметных комиссий Республики Мордовия для проведения ГИА-11 | январь-февраль 2019 года | Минобразование Республики Мордовия; образовательные организации (по согласованию) | подготовка писем |
| 6.16. | Обновление электронных ключей шифрования на носителях «КриптоПро Рутокен CSP» для проведения экзаменов по технологиям печати и сканирования ЭМ в ППЭ, по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в сроки и в порядке, установленными Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | сбор и направление носителей в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти» |
| 6.17. | Проведение мероприятий по получению, тиражированию и комплектованию экзаменационных материалов в ППЭ для проведения экзаменов в форме государственного выпускного экзамена | I полугодие 2019 года, сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.18. | Получение из ФГБУ «ФЦТ», тиражирование экзаменационных материалов по учебным предметам и комплектование доставочных посылок в ППЭ для проведения ГИА-9 | I полугодие, сентябрь 2019 года | ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.19. | Организация и проведение совместно с Управлением специальной связи по Республике Мордовия мероприятий по получению, распределению, комплектованию, хранению экзаменационных материалов ГИА-11 | февраль-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, УСС по Республике Мордовия (по согласованию) | график проведения работ |
| 6.20. | Определение графика и маршрутов доставки экзаменационных материалов до ППЭ в дни проведения экзаменов ГИА-9 | март-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.21. | Согласование с Управлением специальной связи по Республике Мордовия графика выдачи экзаменационных материалов до ППЭ в дни проведения экзаменов ГИА-11 | февраль-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, УСС по Республике Мордовия (по согласованию) | графики выдачи экзаменационных материалов |
| 6.22. | Обеспечение хранения и уничтожения в установленном порядке экзаменационных бланков и КИМов, в том числе неиспользованных остатков и испорченных материалов, на территории Республики Мордовия в 2019 году | до 31 декабря 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | приказы Минобразования Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО* |
| 6.23. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА, маршрутных листов доставки членов ГЭК, обеспечивающих доставку экзаменационных материалов: для ГИА-9 из РЦОИ в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ; для ГИА-11 из Управления специальной связи по Республике Мордовия в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ | февраль-май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия; ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), УСС по Республике Мордовия (по согласованию) | схемы доставки участников ГИА; маршрутные листы доставки членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК) |
| 6.24. | Организация межведомственного взаимодействия при подготовке и организованном проведении ГИА в 2019 году: – с Министерством здравоохранения Республики Мордовия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА; – с Министерством внутренних дел по Республике Мордовия в части обеспечения безопасности в ППЭ и РЦОИ, а также обеспечения ППЭ металлодетекторами; – филиалом ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия и энергообеспечивающими компаниями по обеспечению бесперебойной работы каналов Интернет-связи и электроэнергией РЦОИ и ППЭ | февраль – июнь, сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, МВД по Республике Мордовия (по согласованию), филиал ОАО «Ростелеком» в Республике Мордовия (по согласованию), энергообеспечивающие компании (по согласованию) | распоряжение Правительста Республики Мордовия, заключение соответствующих соглашений |
| 6.25. | Обеспечение видеонаблюдения (100% онлайн) в ППЭ для ГИА-11 и РЦОИ, а также для ГИА-9 100% в офлайн режиме | I квартал 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | заключение контракта по оказанию услуги |
| 6.26. | Организация проверок соответствия ППЭ предъявляемым требованиям, работоспособности технических средств, сохранности оборудования ППЭ | за 2 недели до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.27. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ, в том числе проведение нагрузочного тестирования | за 2 недели до экзаменов (по графику Рособрнадзора) | Минобразование Республики Мордовия | акты готовности |
| 6.28. | Обеспечение видеонаблюдения при проверке экзаменационных работ участников ГИА экспертами предметных комиссий и при рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.29. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов-инвалидов (далее – ОВЗ): - организация работы в муниципальных образованиях Республики Мордовия психолого-медико-педагогических комиссий; - предоставление данных в Министерство образования Республики Мордовия об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ (утверждение ГЭК списка ассистентов, организация аудиторий со спецрассадкой, организация ППЭ на дому) | в течение учебного года в течение 2-х дней с момента получения соответствующей информации январь 2019 года февраль, апрель, август 2019 года, в период проведения ГИА | Руководители МОУО Руководители МОУО, руководители ОО Минобразование Республики Мордовия, руководители МОУО руководители МОУО |  |
| 6.30. | Формирование института общественных наблюдателей за соблюдением процедуры проведения ГИА (в том числе привлечение к формированию института общественных наблюдателей республиканских общественных объединений и организаций): - информирование общественности о статусе общественного наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в Министерство образования Республики Мордовия; - аккредитация общественных наблюдателей (приказ Минобразования Республики Мордовия); - подготовка и выдача аккредитованным лицам удостоверений общественных наблюдателей – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей, организация консультационной поддержки для аккредитованных общественных наблюдателей | январь-май 2019 года в период проведения ГИА (не ранее 1 февраля и не позднее, чем за 3 рабочих дня до соответствующего экзамена) не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об аккредитации по отдельному графику в период подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Минобразование Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия, руководители МОУО Минобразование Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | информационные письма в общественные объединения и организации Республики Мордовия; размещение информации на официальном сайте Минобразования Республики Мордовия; инструктивно-методические письма в МОУО; публикация информации в СМИ (объявление о наборе общественных наблюдателей и порядке их аккредитации) приказы Минобразования Республики Мордовия об аккредитации общественных наблюдателей, проведение обучающих семинаров |
| 6.31. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) на территории Республики Мордовия, в том числе: – утверждение количества и месторасположения ППЭ, состава предметных комиссии; – разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Мордовия в 2018-19 учебном году; – обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; – организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2018 года февраль, май 2019 года ноябрь 2019 года октябрь-ноябрь 2018 года февраль, май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.32. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку на территории Республики Мордовия, в том числе: – утверждение количества и месторасположения пунктов проведения; – разработка и утверждение Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Республике Мордовия в 2018-19 учебном году; – обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; – организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | январь, март, апрель 2019 года декабрь 2019 года ноябрь – декабрь 2018 года, январь 2019 года февраль, март, май 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 6.33. | Организация и обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с развернутыми ответами участников ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам | на следующий день после проведения соответствующего экзамена | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.34. | Организация и обеспечение работы республиканской комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) участников итогового сочинения (изложения) | на следующий день после проведения соответствующего экзамена | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.35. | Обеспечение передачи в ФГБУ «ФЦТ» электронных файлов с результатами проверки развернутых ответов участников ГИА-11 по учебным предметам, итогового сочинения (изложения) | согласно срокам, утвержденным Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ» | ГБУ РМ ЦМиОКО | формирование и отправка электронных файлов в ФГБУ «ФЦТ» |
| 6.36. | Получение из ФЦТ протоколов с результатами ГИА, итогового сочинения (изложения) и их отправка в органы местного самоуправления | согласно срокам, утвержденным Рособрнадзором | ГБУ РМ ЦМиОКО | отправка протоколов с результатами в МОУО |
| 6.37. | Организация ознакомления участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) с результатами, в том числе организация персонального ознакомления на сервисе ознакомления с результатами | согласно утвержденным графикам | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | Приказы Минобразования Республики Мордовия об утверждении результатов |
| 6.38. | Организация ознакомления участников ГИА-9, итогового собеседования по русскому языку с результатами, в том числе организация персонального ознакомления на сервисе ознакомления с результатами | согласно утвержденным графикам | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | Приказы Минобразования Республики Мордовия об утверждении результатов |
| 6.39. | Организация работы конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА | согласно утвержденному графику | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО* |
| 6.40. | Корреляция результатов ГИА по итогам рассмотрения апелляций | согласно графику ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | протокол ГЭК об утверждении результатов |
| 6.41. | Подготовка статистических и отчетных материалов в период подготовки, проведения и по итогам ГИА | постоянно | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | статистические и аналитические материалы; сборник «Результаты ГИА в Республике Мордовия в 2019 году» |
| 6.42. | Обеспечение участия образовательных организаций республики в апробациях по совершенствованию порядка проведения ГИА: |  |  |  |
| 6.42.1. | участие в апробации технологии передачи экзаменационных материалов единого государственного экзамена в пункты проведения экзаменов по сети «Интернет» | в соответствии с графиком ООО «Инфокомпас», согласованным с Рособрнадзором | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письмо-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 6.42.2. | участие в апробации технологии «Сканирование ЭМ в ППЭ» | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письмо-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 6.42.3. | участие в апробации технологии «Печать ЭМ в ППЭ» | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письмо-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 6.42.4. | участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | письмо-заявки Минобразования Республики Мордовия |
| 6.43. | Организация работы по взаимодействию с ФГБУ «ФЦТ» | весь период | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 6.44. | Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ (закупка оборудования для организации и проведения единого государственного экзамена с использованием технологии печати экзаменационных материалов в аудитории ППЭ и перевода бланков ответов участников единого государственного экзамена в электронный вид в ППЭ (в соответствии с техническими требованиями) | до 1 апреля 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | проведение процедуры торгов и закупка необходимого оборудования |
| 6.45. | Создание и обеспечение функционирования регионального Ситуационного центра по организации on-line наблюдения за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена на территории Республики Мордовия | в период проведения ГИА-11 | Минобразование Республики Мордовия | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Организация и обеспечение работы на официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия разделов по поддержке и сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 | постоянно | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО «МРИО» | размещение на сайте актуальной информации |
| 7.2. | Ведение разделов по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на сайте ГБУ РМ ЦМиОКО | постоянно | ГБУ РМ ЦМиОКО | размещение на сайте актуальной информации |
| 7.3. | Повышение открытости процедуры проведения ГИА путем организации и обеспечения работы республиканских и муниципальных «горячих линий» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11: республиканские «горячие» линии: ГИА-9 – 8(8342) 47-86-27; ГИА-11 – 8(8342) 48-24-39; единый номер по ГИА: 8-800-301-43-47; по психологической поддержке участников ГИА: 8-800-22-22-432 | постоянно | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления (по согласованию) |  |
| 7.4. | Размещение на официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия в соответствующих разделах информации: |  | Минобразование Республики Мордовия | размещение на сайте информации |
| 7.4.1. | по ГИА-9: |  |  |  |
|  | – о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 | не позднее 29 декабря 2018 года |  |  |
|  | – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; | не позднее 29 декабря 2018 года |  |  |
|  | – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее 20 апреля 2019 года |  |  |
|  | – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку ГИА-9 | не позднее 13 января 2019 года |  |  |
|  | – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | не позднее 20 апреля 2019 года |  |  |
| 7.4.2. | по ГИА-11: |  |  |  |
|  | – о сроках проведения, местах и сроках регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 5 октября 2018 года |  |  |
|  | – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | до 1 декабря 2018 года |  |  |
|  | – о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | до 21 октября 2018 года |  |  |
|  | – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | до 5 ноября 2018 года |  |  |
|  | – о сроках проведения ГИА-11; | до 30 декабря 2018 года |  |  |
|  | – о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2019 году | до 20 ноября 2018 года |  |  |
|  | – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия; | до 20 февраля 2019 года (досрочный период) до 26 апреля 2019 года (основной период) до 3 августа 2019 года (дополнительный период) |  |  |
|  | – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций. | до 20 февраля 2019 года (досрочный период) до 26 апреля 2019 года (основной период) до 3 августа 2019 года (дополнительный период) |  |  |
|  | – о наборе общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА; | досрочный период – до 1 февраля 2019 г.; основной период – март 2019 года |  |  |
|  | – информационно-методических материалов по вопросам проведения ГИА; | федерального – по мере размещения на официальных ресурсах; регионального – в течение 2-х дней по мере утверждения |  |  |
|  | – нормативных правовых актов федерального и регионального уровней | федерального – по мере размещения на официальных ресурсах; регионального – в течение 2-х дней по мере утверждения |  |  |
| 7.5. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе: по ГИА-9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; – о сроках проведения ГИА-9; – о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9; – о требованиях Порядка проведения ГИА-9, в том числе: о запрете наличия и использования мобильных телефонов и иных средств связи и электронно-вычислительной техники, о запрете использования дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Минпросвещения РФ перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении ГИА-9; – о местах расположения пунктов проведения ГИА-9 в 2019 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия; – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о правилах поведения во время нахождения в пути до ППЭ и обратно по ГИА-11: – о сроках проведения ГИА-11; – о сроках проведения, местах и сроках регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018-2019 учебном году; – о сроках и местах подачи заявления на участие в ГИА-11; – о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11; – о сдаче экзамена по математике (выбор базового и профильного уровней); – о проведении экзамена по иностранным языкам с компонентом в устной форме; – о требованиях Порядка проведения ГИА-11, в том числе: о запрете наличия и использования мобильных телефонов и иных средств связи и электронно-вычислительной техники, о запрете использования дополнительных информационно-справочных материалов, не включенных в утвержденный Минобрнауки РФ перечень средств обучения и воспитания, используемых при проведении ЕГЭ; о ведении видеонаблюдения в ППЭ; – о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов по учебным предметам; – о местах расположения пунктов проведения ГИА-11 в 2019 году, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА в Республике Мордовия; – о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о правилах поведения во время нахождения в пути до ППЭ и обратно | в течение 2017-2018 уч.г. | Минобразование Республики Мордовия, органы местного самоуправления, образовательные организации | проведение классных часов; консультирование по телефонам |
| 7.6. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году (брифинги, тематические сюжеты, публикации), в том числе: | весь период | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 7.6.1. | Участие в тематических программах республиканских телерадиовещательных каналов | весь период | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | репортажи, радиоэфиры |
| 7.6.2. | Взаимодействие с печатными средствами массовой информации и иными республиканскими информационными ресурсами по вопросам публикации материалов по организации и проведению ГИА, в том числе публикация информации: по ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | весь период | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | публикация информации |
| 7.7. | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора | постоянно | Минобразование Республики Мордовия | публикация информационных материалов Рособрнадзора на сайте Минобразования Республики Мордовия и в республиканских СМИ; публикация региональных информационных материалов на сайте Рособрнадзора в разделе «Регионы»; участие представителей пресс-службы Минобразования Республики Мордовия в семинарах, проводимых Рособрнадзором для региональных пресс-секретарей |
| 7.8. | Обеспечение РЦОИ информационно-методической поддержки МОУО, ОО, ППЭ | постоянно | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | консультирование по телефону, организация семинаров, совещаний |
| 7.9. | Оформление информационных стендов в ОО, в том числе размещение информационных материалов и плакатов, разработанных Рособрнадзором | октябрь 2018 года – май 2019 года | органы местного самоуправления; образовательные организации | актуализация материалов на информационных стендах |
| 7.10. | Организация изучения нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11, с различными категориями участников ГИА | в течение 2018-2019 уч.г. | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.11. | Организация и проведение республиканского родительского собрания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | декабрь 2018 года, апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО, органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.12. | Организация и проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА | октябрь 2018 года – май 2019 года | органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.13. | Подготовка и распространение информационных плакатов и листовок для выпускников 9-х, 11 –х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2018 года – апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка плакатов и листовок |
| 7.14. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе: |  |  |  |
| 7.14.1. | организация и обеспечение работы республиканской «горячей линии» по психологической поддержке участников ГИА 8-800-22-22-43 | сентябрь 2018 года – июнь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 7.14.2. | проведение тематических классных часов, тренинговых занятий, индивидуальных консультаций | в течение учебного года | школьные психологи, классные руководители |  |
| 7.15. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей предметников: |  |  |  |
| 7.15.1. | оказание консультационной помощи по телефону «горячей линии» 8-800-22-22-43 | в течение учебного года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО |  |
| 7.15.2. | подготовка буклетов для родителей, учителей-предметников, в том числе с советами психолога | ноябрь 2018 года – март 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО ГБУ ДПО «МРИО» |  |
| 7.16. | Организация и проведение акций: акция для родителей «Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «Сдаем ЕГЭ без стресса»; «100 баллов для Победы»; «Я сдам ЕГЭ» | декабрь 2018 года февраль 2019 года март – апрель 2019 года апрель 2019 года апрель 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 7.17. | Организация участия выпускников 9, 11 классов в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях, в том числе по применению актуальных технологий ГИА | по отдельному графику | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО органы местного самоуправления (по согласованию), образовательные организации (по согласованию) |  |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9.1. | Контроль за сроками размещения на официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия информации в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА | постоянно | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 9.2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе проверка в рамках государственного надзора и федерального государственного контроля качества образования планов ОО по подготовке к ГИА на предмет наличия в них информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА | по плану проверок | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 9.3. | Организация и проведение проверки деятельности МОУО, ОО по организации и проведению ГИА, в том числе: – проведение мониторинга сайтов МОУО и ОО Республики Мордовия по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11; –проведение мониторинга информационных стендов ОО на наличие актуальных материалов по ГИА-9 и ГИА-11; – анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 МОУО Республики Мордовия | по отдельному графику в течение 2018-2019 уч.г. в течение 2018-2019 уч.г. сентябрь-октябрь 2018 года | Минобразование Республики Мордовия | график проведения проверок |
| 9.4. | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОО по вопросу предупреждения нарушений Порядка проведения ГИА | в течение 2018-2019 уч.г. | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 9.5. | Участие специалистов отдела государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования Министерства образования Республики Мордовия в совещаниях с руководителями, организаторами ППЭ, членами ГЭК | весь период | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 9.6. | Проведение проверки готовности ППЭ к ГИА | за 2 недели до экзаменов | Минобразование Республики Мордовия; члены ГЭК | протокол ГЭК; приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 9.7. | Проведение проверки технической готовности ППЭ к проведению экзаменов | за день до экзамена | члены ГЭК, руководители ППЭ, технический спец | акт технической готовности |
| 9.8. | Организация отделом государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования Министерства образования Республики Мордовия выездных проверок за соблюдением порядка проведения ГИА -9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзамена; разработка плана-графика проверок | в период проведения ГИА март 2019 года | Минобразование Республики Мордовия | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.9. | Организация и обеспечение контроля ГИА в ППЭ членами ГЭК | в день проведения экзамена | Минобразование Республики Мордовия; члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.10. | Организация и обеспечение контроля за деятельностью РЦОИ | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия; члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.11. | Организация и обеспечение контроля за деятельностью предметных и конфликтной комиссий | в период проведения ГИА | Минобразование Республики Мордовия; члены ГЭК | приказы Минобразования Республики Мордовия |
| 9.12. | Обеспечение контроля за выполнением работ по оказанию услуг согласно заключенным договорам по обеспечению и проведению ГИА | июнь-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 9.13. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в республиканских СМИ | постоянно | Минобразование Республики Мордовия |  |
| Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия в 2019 году, постановка задач по совершенствованию республиканской модели организации и проведения ГИА |
| 10.1. | Анализ результатов ГИА в Республике Мордовия в 2019 году | до 10 августа 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка аналитического отчета |
| 10.2. | Издание и доведение до МОУО, ОО статистического сборника «Результаты государственной итоговой аттестации в Республике Мордовия в 2019 году» с включением статистических данных и аналитических материалов | до 20 августа 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | подготовка статистического сборника |
| 10.3. | Организация и проведение брифинга для представителей СМИ по итогам проведения ГИА-2019 | июль-сентябрь 2019 года | Минобразование Республики Мордовия |  |
| 10.4. | Формирование и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Мордовия в 2020 году» | до 1 сентября 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | приказ Минобразования Республики Мордовия |
| 10.5. | Определение расчетно-нормативных затрат на организацию и проведение ГИА в Республике Мордовия в 2020 году | июль – август 2019 года | Минобразование Республики Мордовия, ГБУ РМ ЦМиОКО | внесение предложений в формирование республиканского бюджета на 2020 год |

Перечень условных обозначений,  сокращений и терминов

| ГБУ ДПО «МРИО» | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Мордовский республиканский институт образования» |
| --- | --- |
| ГБУ РМ ЦМиОКО | Государственное бюджетное учреждение Республики Мордовия «Центр мониторинга и оценки качества образования» |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена |
| ГЭК | Государственная экзаменационная комиссия Республики Мордовия |
| КИМ | Контрольный измерительный материал |
| МОУО | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОО | Образовательные организации |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| РИС ГИА | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| РЦОИ | Региональный центр обработки информации |
| УСС по Республике Мордовия | Управление специальной связи по Республике Мордовия |
| Участники ГИА с ОВЗ | Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. |
| ФГБНУ «ФИПИ» | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» |
| ФГБУ «ФЦТ» | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |
| ФИС ГИА | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования |