# РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

# АДМИНИCТРАЦИЯ   КУРНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» марта 2018 г.                                                                            № 9

О подготовке к безаварийному

пропуску весеннего паводка 2017 года

Во исполнение ФЗ от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» и в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2015 года, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях (ГТС) прудов Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района РМ, администрация Курнинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план подготовки к безаварийному пропуску весеннего паводка 2018 года на водоемах Курнинского сельского поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия (Приложение №1).

2. Сформировать дежурную бригаду по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций период весеннего половодья 2018 года (Приложение №2).

3. Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов на реке Мокша;

4. Провести подворный обход  для разъяснения жителям села Курнино, ул. Средняя, ул. Старая на предмет эвакуации в случае подтопления данных улиц.

5. Выяснить владельцев имеющие лодки и транспортные средства заключить договор для организации переправы (для эвакуации)  граждан и скота с личных подворьях граждан с зоны подтопления (Приложение №3)

6. Составить списки граждан проживающих и работающих в местах возможного подтопления (Приложение № 4)

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене Курнинского сельского поселения.

Глава Курнинского

сельского поселения 	                                                             Н.А.Борисова

Приложение №1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формировать дежурную бригаду по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций период весеннего половодья 2017 года. | 7-14 марта 2018 | Борисова Н.А. Рогачева Н.И. |
| 2 | Оповестить население на сходе граждан на предмет эвакуации в случае подтопления ул.Средняя и ул.Старая. | 7 -14 марта 2018 | Борисова Н.А. Рогачева Н.И. |
| 3 | Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки, а также ледовой обстановки в местах возможного образования заторов на реке Мокша | 7 -14 марта 2018 | Борисова Н.А. Рогачева Н.И. |
| 4 | Провести подворный обход (сход граждан) для разъяснения жителям села Курнино, ул. Средняя, на предмет эвакуации в случае подтопления данной улицы. | 7 -14 марта 2018 | Борисова Н.А. Рогачева Н.И. |
| 5 | Заключить договор с владельцами лодок и транспортного средства для организации переправы из зоны подтопления. | 7 -14 марта 2018 | Борисова Н.А. Рогачева Н.И. |

Приложение №2

Состав дежурной бригады

по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период

весеннего половодья 2018 года на территории

Курнинского сельского поселения

1. Ежов Сергей Яковлевич- ИП, тел.: 89276401649;

2. Бутылкин Алексей Андреевич- машинист ПЧ-17, тел.: 88345328612;

3. Чеколаев Александр Дмитриевич – ГУП РМ «Плодовоягодный питомник», тел.: 88345328446;

4.Барабин Борис Иванович-тракторист ОАО «Мордовгаз», тел.: 88345328406;

5.Борисова Нина Андреевна- глава Курнинского сельского поселения.

Приложение №3

Список

Лиц имеющие лодки и транспортные средства в личном   хозяйстве по администрации   Курнинского сельского поселения                                                                                     Ковылкинского муниципального района.

Республики Мордовия.

1.Миронов Роман Сергеевич-лодка ул. Старая – 28;

2.Акулин Николай Васильевич-лодка, ул. Старая, д.36, тел. 2-86-41;

3.Бутылкин Алексей Андреевич –лодка ул. Средняя, д.86, тел. 2-86-12;

4.Рогачев Михаил Михайлович-лодка ул.Старая, д.9, тел. 2-84-11;

5.Ежов Сергей Яковлевич – трактор МТЗ-82 ул.Старая, д.58, тел. 2-84-47;

6.Ежов Виктор Владимирович-лодка- ул.Средняя, д.83, тел. 2-84-57;

7. Надежкин Степан Дмитриевич- лодка, ул. Старая, д.25, тел. 2-84-65;

8.Бутылкин Владимир Алексеевич- лодка, ул. Старая, д.54;

9.Рогачев Петр Дмитриевич- лодка, ул.Старая, д.34, тел. 2-84-08.

Приложение №4

Список домов и жителей

попадающих  под зону подтопления по администрации                                                    Курнинского сельского поселения  на 2018 г.

ул.Средняя –Всего жителей 131 человек, 79 домов;

ул.Старая –всего жителей – 82человека, 67 домов;

Детей от 0 до 15 – 25чел.

Нетранспортабельные:

1.Бутылкина Анна Ильинична  1938 г.р. – ул.Средняя, д.80

2.Семишова Татьяна Васильевна – 1941г.р. ул. Средняя, д.78

Престарелые (старше 80 лет)

1. Акулина Татьяна Кузьминична 1931 г.р.- ул. Старая, д.66;

2. Аниськина Анна Алексеевна 1930 г.р.- ул. Старая, д.24;

3. Семишов Александр Максимович 1933 г.р.- ул. Старая, д.23;